Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Молчановского района

I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Молчановского района

Основные направления реализации муниципальных программ Молчановского района (далее – МП) в 2019 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным в стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016 - 2025 годы.

С учетом группировки МП по целям Стратегии, в 2019 году в рамках МП достигнуты следующие результаты:

Цель 1. «Развитие экономики муниципального образования»

Создание благоприятного инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций являются основой развития любой территории.

Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций являются: агропромышленный комплекс, лесная и пищевая промышленность, ЖКХ, жилищное строительство, туризм, строительство объектов социальной сферы.

Объём инвестиций за 2019 год составил 411,2 млн. рублей.

Самый весомый объём составляют инвестиции в  социальную сферу 60,0 % или 246,5 млн. рублей, в том числе в образование 210,1 млн. рублей, в культуру 13,8 млн. рублей, в здравоохранение 5,4 млн. рублей, на развитие физической культуры и спорта 17,2 млн. рублей, в строительство 24,6 % или 101,2 млн. рублей, в дорожное хозяйство 10,1 % или 41,5 млн. рублей, в жилищно-коммунальное хозяйство 2,9 % или 12,1 млн. рублей, на благоустройство 1,9 % или 7,7 млн.рублей, прочие 0,5 % или 2,2 млн.рублей.

С целью формирования благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования формируется инвестиционный паспорт, оказываются информационная и консультационная поддержки для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. С целью формирования доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в инвестиционном паспорте предусмотрен раздел о наличии предлагаемых свободных помещений и земельных участков.

Сельское хозяйство в районе представлено малыми формами хозяйствования.

Поголовье крупного рогатого скота в целом по району на 01.01.2020 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,8 % и составило 2 432 головы, в том числе коров 1 179 голов, поголовье свиней снизилось на 12,9 % и составило 749 голов, поголовье овец и коз снизилось на 26,8 % и составило 510 голов, поголовье птиц увеличилось на 8,1% и составило 3 648 голов.

В 2019 году в бюджете муниципального образования «Молчановский район» предусмотрены денежные средства на реализацию мероприятия по возмещению части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание 2-х коров молочного направления. За предоставлением субсидии обратились 24 граждан, ведущих ЛПХ, сумма субсидии составила 96,0 тыс. рублей.

Из средств федерального и областного бюджетов предоставлены субсидии на поддержку малых форм хозяйствования в размере 2,7 млн. рублей из них: на содержание коров КФХ и ЛПХ - 894 тыс. рублей, техоснащение ЛПХ - 94,8 тыс. рублей, осеменение коров в ЛПХ и КФХ района - 131,8 тыс. рублей, повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 1,1 млн. рублей, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства - 460,94 тыс. рублей, премирование победителей конкурса АПК - 50,0 тыс. рублей. В итоге 56 ЛПХ и 2 КФХ получили государственную поддержку.

В течение 2019 года было организовано и проведено 12 ярмарок «Выходного дня», в том числе выездные ярмарки с праздничной культурно-развлекательной программой в с. Могочино и с. Тунгусово.

Также в 2019 году организовано участие личных подсобных хозяйств, фермеров и индивидуальных предпринимателей района в праздничных ярмарках в г. Томск и Томской области - «Масленица», «Праздник картошки», «Праздник Топора», «Праздник хлеба», «Золотая осень», где успешно реализовывалась продукция собственного производства.

Доступность для сбора дикоросов обуславливает высокую активность населения в этом виде природопользования. Сбор дикоросов и их последующая продажа являются основным источником дохода части населения района, однако данные доходы носят нерегулярный характер (влияет фактор сезонности). Сбор дикоросов осуществляется в каждом сельском поселении района и особенно в отдаленном Суйгинском сельском поселении, где отсутствует достаточное количество рабочих мест.

В районе осуществляют деятельность заготовительные пункты по приему и переработке дикоросов. Закупку у населения дикорастущей и плодово-ягодной продукции на территории района осуществляют 9 приемозаготовительных пунктов (8 стационарных и 1 передвижной). Пункты расположены, как в районном центре, так и на правом берегу реки Обь – в с.Сулзат и с.Суйга.

Ввод жилья по итогам 2019 года составил 2 662 кв.м. (24 жилых дома). Всего за отчетный период администрациями поселений выдано  62 уведомления на строительство и 36 уведомлений на ввод жилья.

В ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской» 8 семей района получили жилищные сертификаты на общую сумму 5,2 млн. рублей.

В рамках участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдан жилищный сертификат одной семье на сумму более 0,4 млн. рублей.

В целях переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей выдано 12 жилищных сертификатов на сумму около 19,5 млн. рублей (средства федерального бюджета).

Молчановский район обладает значительным природным и историко-культурным потенциалом. В районе активно развивается сфера туристических услуг, работает 5 заимок и 5 гостиниц.

Район обладает благоприятной экологической обстановкой, во многом этому способствуют наличие в районе 8 особо охраняемых природных территорий, из них 2 государственных зоологических заказника областного значения (Верхне-соровский, Карегодский) и 6 памятников природы.

Наличие в районе уникальных объектов религиозного значения с каждым годом делает Молчановский район духовным центром Томской области:

-Церковь Преображения в с. Молчаново – главное архитектурное украшение села. Ее история начинается с 1859 года;

-Храм Успения Божией Матери в с.Нарга, построенный в 1999 году;

-Свято-Никольский женский монастырь в с.Могочино, основан в 1989 году, здесь проживает около 600 человек. С каждым годом растёт число паломников, приезжающих со всей России и ближнего зарубежья в Молчановский район. Во время церковных праздников количество паломников в монастыре достигает 1000 человек.

Цель 2. «Повышение уровня и качества жизни населения»

В 2019 году муниципальная система образования представлена 13-ю образовательными учреждениями (дела – УО): 9 школами, 2 детскими садами и 2 учреждениями дополнительного образования  и  характеризуется следующими сетевыми показателями:

- в 9 общеобразовательных организациях обучается 1 748 обучающихся (по состоянию на 01.01.2020), в 2 дошкольных образовательных организациях и группах дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций - 625 воспитанников, 2 организации дополнительного образования- 1 727 обучающихся (по данным ФСН № 1-ДО на 01.01.2020). В 1 образовательном учреждении численность школьников превысила 500 человек;

- удельный вес численности малокомплектных школ с численностью до 110 школьников составил 44%.

За последнее десятилетие в соответствии с демографическими изменениями в наших школах:

- наблюдается 14- процентный прирост численности обучающихся;

- количество первоклассников составляет ежегодно в среднем 180 человек, что на 30 человек больше ежегодного набора в 1 классы в 2008 -2012 годах;

- соответственно выросло и количество обучающихся в начальной школе на 24%, в основной – на 16,8%;

- тревожным фактом является повышение доли выпускников 9-х классов, оставивших ОУ по окончании основной школы, до 40% за последние пять лет. Следствием этого является снижение общего количества школьников старших классов на 21,7%.

Показатель средней наполняемости общеобразовательных классов по району остался на уровне прошлого года и  составляет 13,5 учащихся, из них по школам райцентра - 20,16 и 9,8 - по периферийным школам.

Для реализации права граждан на образование в ОУ района активно используются  различные формы обучения. На очной форме  - 96,7% от общего количества обучающихся, заочной - 0,45%, семейной форме получения общего образования - 2,8%.

Доля дневных школ, работающих в одну смену, составляет 66,6% . Школой, работающей в 2-х сменном режиме, по-прежнему остается Наргинская СОШ. Из-за проведения капитального ремонта в Могочинской СОШ и аварийного состояния здания Суйгинской СОШ введен двухсменный режим занятий. Поэтому доля школьников, обучающихся во вторую смену, увеличилась и составляет 8,6% от общего количествава учащихся.

В общеобразовательных организациях продолжается целенаправленная работа по обеспечению равных прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019-2020 учебном году в 9 школах района осуществлялась инклюзивная форма обучения 322 обучающихся с ОВЗ.

В 2019-2020 учебном году продолжено обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО с ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС УО) во всех МОО.

Для обучающихся с ОВЗ в 2019-2020 учебном году в двух школах района (МБОУ «Могочинская СОШ», МАОУ «Тунгусовская СОШ») организовано 6 отдельных классов (71 человек), обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, 1 класс (7человек) обучающихся с УО (умеренной степени) и 17 групп (57 детей – инвалидов) для детей с ТМНР. Образование на дому получают 32 ребенка-инвалида.

Одним из направлений формирования сети школ района является создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения по внутришкольной модели профилизации на базе 2-х школах райцентра. Доля обучающихся, охваченных профильным обучением, в 2018-2019 году составила 53,54%, в 2019-2020 году - 50%. Согласно данным  мониторинга профильного обучения на территории Молчановского района за 2018, 2019 года изучение в 10 -11 классах в школах, работающих по БУП-2004 года, профильных предметов  составило: в 2018 году по естественнонаучному и физико-математическому направлению 53% обучающихся , 47% обучающихся - социально-гуманитарному - 6,7%.

В 2019 году в 11 классе - по естественнонаучному и физико-математическому направлению 38,46 % обучающихся, 35,8 % обучающихся - социально-экономическому и общественному.

В 2019-2020 учебном году с переходом на ФГОС СОО «пилотных» десятых классов в универсальном профиле лидирующим является углубленное изучение предметов математика, физика, биология. Итоги поступлений выпускников, продолживших обучение по профилю на программах среднего и высшего профессионального образования, показывают более осознанный выбор для профильного обучения в школе обучающихся по естественным наукам и математике.

Так, в 2018 году на 15 обучающихся по профильным естественным наукам и математике приходится 13 поступлений (86%), на 23 обучающихся углубленно по социально-экономическому и гуманитарным направлениям - 9 поступлений (3,9%): в 2019 году - по первой группе из 22 обучающихся -20 поступлений (90,9%), по второй группе - из 16 обучающихся - 9 поступлений (56%).

Целенаправленные мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и государственной программы «Цифровая экономика» позволили муниципалитету решить вопросы с увеличением скоростных возможностей Интернета не ниже 50 Мбт/с в 5 образовательных учреждениях района, включая 2 МКШ: МКОУ «Соколовская  СОШ», МБОУ «Наргинская  СОШ», МБОУ «Сарафановская  СОШ», МАОУ «Тунгусовская СОШ», МБОУ «Могочинская  СОШ». Достигнуто увеличение скоростных возможностей Интернета в оставшихся общеобразовательных учреждениях района: свыше двух Мбит/с - в 33% ОУ, свыше одного Мбит/с - в 11% ОУ ( Суйгинской СОШ).

В рамках реализации муниципального регионального проекта «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» в МАОУ «Молчановская  СОШ №1» созданы условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды: приобретено необходимое оборудование, программное обеспечение и осуществлена курсовая подготовка руководящих и педагогических кадров (общий объем средств составил 2,3 млн. рублей)

С 1 сентября 2019 года в школах района ФГОС общего образования реализуется в 9 образовательных учреждениях в штатном режиме в 1 - 9 классах и в 10-х классах школ райцентра - в опережающем режиме. Обеспеченность учебниками по ФГОС составила - 100%, по ГОС - 100%.

Во всех общеобразовательных организациях внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным государственным стандартом общего образования. Реализуются пять направлений внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное.

Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю в 2019-2020 учебном году составляет 5,48 часа на уровне начального общего образования, 6,21 часов на уровне основного общего образования, 5 часов на уровне среднего общего образования.

Профильным обучением охвачено 50,9% от общего количества обучающихся на уровне среднего общего образования. Профильное обучение организовано в двух муниципальных общеобразовательных организациях (МАОУ «Молчановская СОШ №1», МАОУ «Молчановская СОШ№2). В связи с малой наполняемостью классов открыты профильные подгруппы в 11 классах: физико-математическая, естественнонаучная, социально-гуманитарная, общественная направленность. В 10-х классах - универсальный профиль с углубленным изучением физики, математики, химии, литературы.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 года № ТС-194/08, «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования» и на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 18.08.2017 № 573-р «Об организации пилотных площадок по внедрению учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях Томской области» (с изменением от 13.10.2017 № 728-р) в  100% муниципальных средних общеобразовательных организациях изучается учебный предмет «Астрономия». Введен второй иностранный язык на уровне основного общего образования в 100% ОУ (немецкий, французский, английский)

В рамках национального проекта «Образование» просубсидировано проведение  мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (открытие «Точки роста» в МАОУ «Молчановская СОШ №2»), что позволило обновить содержание и методы преподавания таких предметов, как «технология» (для 5, 6, 7 классов в программу данного предмета включены такие кейсы, как: промышленный дизайн, формообразование, трехмерная графика, графические интерфейсы, аэрофотосъемка, робототехника), «информатика», «ОБЖ», развивать дополнительное образование по новым программам («Робототехника», «Шахматы», «Геоинформационные технологии» и др.).

Для реализации дополнительного образования на базе Центра «Точка роста» Молчановской СОШ № 2 была получена лицензия на дополнительное образование детей и взрослых. В данное время на базе Центра реализовываются 9 дополнительных общеразвивающих программ различной направленности».

В ходе проведения муниципальных семинаров, совещаний перед педагогическими и руководящими работниками общего и дополнительного образования поставлена задача по созданию современной модели школьного естественно-математического и технологического  образования, преподавания информатики, отвечающей запросам информационного общества и цифровой экономики.

В рамках муниципального проекта «Современная школа» 247 обучающихся 8 ОУ проходят обучение по дополнительным общеобразовательным программам Центра развития современных компетенций НИ ТГУ и ОМУ «Территория интеллекта» в сетевой форме.

В 2019 году продолжена работа по созданию ресурсной базы и реализации дополнительных общеобразовательных программ по «Образовательной робототехнике», которые  осваивают 189 обучающихся (8,5% от общего количества детей от 5 до 17 лет) дошкольного и школьного возраста 6 ОУ района: ДДТ с. Молчанова, МСОШ №1, Могочинской СОШ, Суйгинская СОШ, д/с «Ромашка», д/с «Малыш». В 2019 году обучающиеся района приняли участие в Кубке Губернатора Томской области по образовательной робототехнике, команда МСОШ №2 завоевала 3 место  в регламенте «Сумо».

В образовательных учреждениях Молчановского района работает 482 человека, из них 273 административных и педагогических работников, из них:

- административный персонал – 24;

- учителя-предметники – 161;

- воспитатели и педагогические работники  дошкольных образовательных учреждений – 22;

- педагоги дополнительного образования детей – 20;

- другие педагогические работники – 46.

Средний возраст учителей составляет 47,5 лет; педагогических работников ДОУ – 41,4 года; педагогических работников дополнительного образования – 50,2 лет.

В Молчановском районе работает 54 педагогических работника в возрасте до 35 лет, что составляет 21,6 % от всех педагогических работников, из них 28 учителей (17,4%). Кадровый потенциал педагогов отличается высоким уровнем квалификации, что подтверждается результатами аттестации: 76 % педагогических работников аттестованы на первую и высшую квалификационные категории.

В 2019 году приняты на работу 5 педагогов (МАОУ «Молчановская СОШ №2» (2 педагога), МАОУ «Тунгусовская СОШ» (2 педагога), МАОУ «Суйгинская СОШ» (1 педагог), 4 из которых имеет статус молодого специалиста; 2 учителя получает стипендию Губернатора.

Проблема дефицита кадров решается путем реализации проекта «Мобильный учитель» (закрыты вакансии в двух ОУ: МКОУ «Соколовская ООШ» (немецкий язык; математика и физика), МАОУ «Тунгусовская СОШ» -  в данную школу подвозятся 2 педагога, проживающих в Молчаново (учитель начальных классов – молодой специалист и воспитатель). Двадцать один педагог Молчановского района получают образование в педагогическом университете и колледже, в 2019 году закончили обучение 6 педагогов. Также в ТГПУ обучается 9 «целевиков» Молчановского района.

Анализ государственной итоговой аттестации 2018 года доказал стабильность результатов выпускников Молчановского района. Традиционно высоки результаты ЕГЭ по русскому языку - сдали 100% сдававших. Высокие результаты показали выпускники по математике профильного  уровня: на 5 баллов улучшен показатель среднестатистического балла по данному предмету.

В 2019 году всего 11 выпускников набрали выше 81 балла по русскому языку (15,7%); 1 выпускник из общего количества – по двум предметам (русский язык и химия). Увеличилось количество выпускников, не преодолевших порог по обществознанию. В истекшем году доля выпускников, получивших документ о среднем общем образовании, составляет 97,1%.

С вводом нового детского сада в с. Молчаново в 2020 году решится проблема доступности  в дошкольные учреждения всех детей, состоящих на учете в возрасте от 1 до 7 лет.

В с. Молчаново настоящий момент 24 ребенка в возрасте до 1 года состоят в очереди на 2021 год (отложенный спрос).

Инвестиции в образовании:

- согласно заключенному договору с Акционерным обществом «Транснефть-Центральная Сибирь» об оказании целевого благотворительного пожертвования на оплату ремонта и материально-техническое оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием на общую сумму 11,8 млн. рублей проведен ремонт кабинетов физики, химии, математики и оснащение их оборудованием в МАОУ «Молчановская СОШ № 1» (5,4 млн. рублей), МАОУ «Молчановская СОШ №2» (6,4 млн. рублей);

- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» - 1,6 млн. рублей (открытие «Точки роста» в МАОУ «Молчановская СОШ №2»);

- создание условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» - 2,3 млн. рублей (ЦОС в МАОУ «Молчановская СОШ №1»);

- в с. Молчаново в декабре 2019 года приобретен новый детский сад на 90 дошкольных мест стоимостью 139,0 млн. рублей;

- приобретена теплогенераторная для теплоснабжения детского сада стоимостью 9,4 млн. рублей;

- начат капитальный ремонт МБОУ «Могочинская СОШ». Стоимость работ составит 79 млн. рублей (в 2019 году потрачено 43,7 млн. рублей). Планируемый срок завершения работ - лето 2020 года;

- выделены средства для капитального ремонта котельной и тепловых сетей для котельной МБОУ «Могочинская СОШ» на сумму 800 тыс. рублей;

- в МБОУ «Сарафановской СОШ» в двух кабинетах установлены пластиковые окна (100 тыс. руб.) и заменены полы в коридорах (56 тыс. рублей);

- проведено инструментальное обследование МАОУ «Суйгинской СОШ» (291,5 тыс. рублей);

- начата разработка ПСД для капитального ремонта МАОУ «Суйгинской СОШ» (1,1 млн. рублей).

Реализация задачи по сохранению здоровья населения необходима в целях преодоления неблагоприятных негативных тенденций в демографической политике посредством организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи. Реализация данной задачи должна быть направлена, прежде всего, на снижение уровня младенческой смертности, инфекционных заболеваний и общей заболеваемости, преодоления тенденций естественной убыли населения за счет снижения смертности.

Молчановская районная больница обслуживает 13 535 жителя.

Эффективность функционирования системы здравоохранения, доступность и качество медицинской помощи, оказываемой населению, напрямую зависит от кадрового потенциала отрасли. Важнейшей проблемой в сфере здравоохранения остается проблема привлечения кадров. Не смотря на это, в 2019 году привлечено 6 специалистов: 2 врача и 4 человека среднего медицинского персонала.

Между ОГБУЗ «Молчановская районная больница» и Акционерным обществом «Транснефть-Центральная Сибирь» для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Молчановского района заключен договор об оказании целевого благотворительного пожертвования на приобретение видеоэндоскопической системы SonoScape HP-330 (Full HD) и анализатора гематологического Mindray BC S 300 общей стоимостью 5,4 млн. рублей.

Спорт и активный отдых должны быть доступны для всех жителей Молчановского района.

В 2019 году инструкторами по спорту проведено 102 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие около 3000 человек. В целях вовлечения населения в активное физкультурно-спортивное движение ежегодно проводятся многочисленные массовые физкультурные мероприятия (спартакиады, фестивали и т.п.). Наиболее значимые среди них стали традиционными:

- областные зимние и летние сельские спортивные игры «Снежные узоры» и «Стадион для всех»;

- спартакиада среди молодёжи Томской области допризывного возраста;

- всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»;

- всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Третий год на территории Молчановского района проходит спартакиада среди сельских поселений, из 16 видов спорта проведены 14.

В 2019 году начаты работы по капитальному ремонту спортивного ядра и спортивных площадок стадиона с. Молчаново (39,6 млн. рублей). На данный момент выполнены все демонтажные работы, на футбольном поле сделана дренажная система, засыпаны и укатаны слои щебня (мелкой и крупной фракции), песка, земли, уложен дарнит. На универсальной спортивной площадке проложена дренажная система, залиты тумбы под лаги, уложен дарнит. На хоккейной коробке, а также городошной площадке выровнены поверхности и уложен асфальт. Залито основание под трибуну на 248 мест. Все работы по ремонту планируется закончить до 1 июля 2020 года. В августе 2020 года пройдут XXXIV областные летние сельские спортивные игры «Стадион для Всех».

Проведены работы по благоустройству хоккейной коробки с асфальтовым покрытием по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул.Советская, 10а. Стоимость работ составила около 2 млн. рублей.

В с. Нарга установлена площадка для сдачи нормативов ГТО (сумма 247,1 тыс. рублей).

В Молчановском районе можно отметить устойчивую тенденцию к росту востребованности в услугах культуры. В 2019 году расширилось количество проводимых конкурсов и мероприятий, в том числе с участием зарубежных исполнителей.

В рамках участия в конкурсном отборе проектов муниципальных образований Томской области предоставлена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек в размере 2,4 млн. рублей. Приобретен 19-ти местный автобус для учреждения культуры. Также направлена заявка в Департамент по культуре Томской области на приобретение в Дом культуры с. Молчаново механизма раздвижного занавеса с электромеханическим приводом раздвижения.

В 2019 году в с. Молчаново представили концертную программу джаза зарубежные исполнители:

- JaZZ квартет и Jesse Jones;

- JazzТРИО Асхат Сайфулин, Евгений Суворов и Silvia Manco;

- JaZZ квартет и Ron Holloway.

Интереснейшим событием, полюбившемся нашему населению, стал смотр - конкурс хоров - организаций района. В мероприятии приняло участие 7 организаций.

В 2019 году на озере Токовое в с. Молчаново прошел первый областной Фестиваль активного долголетия, который собрал более полутора тысячи человек. В спортивно-игровых состязаниях и конкурсах встретились команды представителей старшего поколения из 12 районов Томской области.

В третий раз организована и проведена первомайская демонстрация в с. Молчаново, в которой приняло участие более 3-х тысяч участников и 27 организаций.

По итогам VI Губернаторского фестиваля народного творчества Молчановский район занял третье место с призовым фондом 500 тыс. рублей. Выделенные средства будут направлены на усовершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

С 2019 года все концертные организации России приступили к реализации нацпроекта «Культура», один из важных показателей которого - работа в регионах виртуальных концертных залов. Главная задача виртуального концертного зала России - расширить круг слушателей классической музыки и сделать максимально доступными шедевры мировой классической музыки в исполнении известных музыкантов. Таких концертов в с. Молчаново было проведено 18.

В рамках национального проекта «Культура» направлена заявка капитальный ремонт Дома культуры в с. Молчаново.

Могочинский Дом культуры в 2019 году признан лучшим муниципальным учреждением культуры, находящимся на территории сельского поселения Томской области, и получил субсидию в размере 100 тыс. рублей на улучшение материально - технической базы.

Казаки из с. Сулзат Молчановского района – народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Возрождение» стали лауреатом I степени на I Межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей культуры сибирского федерального округа «Сибирская братина», а также на 17-ом межрегиональном фестивале – конкурсе «Кузнецкая вольница» в г.Кемерово. Кроме этого, в рамках межрегионального конкурса «Томские осенины» ансамбль стал лауреатом 3 степени.

В 2019 году МБУК «Молчановская МЦБС» приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по созданию модельных муниципальных библиотек и вошла в число победителей.

Библиотека получила федеральную поддержку в размере 10 миллионов рублей. Полученные средства были направлены на приобретение мебели и предметов интерьера, техническое переоснащение библиотеки, обновление книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, повышение квалификации специалистов. На средства местного бюджета проведен ремонт помещений библиотеки (500 тыс. рублей).

В 2019 году в с. Молчаново в МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» открылось новое духовое отделение. В дополнительном классе воспитанники играют на флейте, кларнете, фаготе, саксофоне и тромбоне. Также была осуществлена целевая поставка от Департамента культуры Томской области - набор духовых музыкальных инструментов и фортепиано.

Исполнение государственных полномочий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно недееспособными или находящихся под опекой, на территории Молчановского района осуществляет отдел опеки и попечительства Администрации Молчановского района.

В 2019 году приобретено 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сумма направленных средств составила 7,6 млн. рублей.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки, на 31.12.2019 года составляет 258 человек.

По итогам 2019 года доля детей - сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот, составляет 67 % ( в 2018 году – 68%).

Эффективная и надежная работа пассажирского транспорта является важнейшим фактором социально – политической и экономической стабильности муниципального района.

На территории муниципального образования «Молчановский район» действуют три муниципальных маршрута регулярных перевозок по регулярным тарифам («Молчаново-Колбинка-Тунгусово-Молчаново», «Молчаново-Сарафановка-Майково», «Молчаново-Сулзат»). На основании расторжения  контракта с ООО «Транспортная компания–М» услуги по перевозке пассажиров временно не осуществлялись. В настоящее время услуги по перевозке оказывает ИП Свистунова Н.Л. Для удовлетворения дополнительной потребности в услугах пассажирских перевозок действуют 4 диспетчерские службы легкового такси. Кроме того, в налоговом органе зарегистрировано 7 индивидуальных предпринимателей по виду деятельности: деятельность такси.

Цель 3. «Улучшение комфортности проживания на территории района»

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики района, так как она затрагивает интересы и потребности населения района, тесно связана с вопросами местного самоуправления.

Невозможно и бессмысленно развивать экономику территории не создавая качественные условия проживания на ней для населения. Под качественными условиями жизни необходимо понимать не только развитую сеть социальных учреждений, но и развитую инженерную сеть, благодаря которой улучшаются условия проживания.

На объекты жилищно-коммунального хозяйства Молчановского района в 2019 году направлено 5,5 млн. рублей.

В рамках подготовки коммунального комплекса к работе в отопительный период были проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт дизельной электростанции по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова, 38;

- капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения, в с. Нарга Молчановского района Томской области (от колодца №1 за магазином по ул. Ленина, д. 23 до колодца № 7 по ул. Лазо);

- капитальный ремонт водонапорной башни по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная;

- капитальный ремонт скважины по адресу: Томская область, Молчановский район, д. Алексеевка, ул. Молодежная №11;

- капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова 115 кв.1 (от СК 51 до СК 28; от СК 28 до дома 311);

- капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова 117 (от СК 51 до дома 313);

- В 2019 году Молчановскому сельскому поселению предоставлен иной межбюджетный трансферт на организацию теплоснабжения населения в сумме 3 047,0 тыс. рублей.

- В целях осуществления бесперебойного электроснабжения Суйгинскому сельскому поселению предоставлены средства в форме иного межбюджетного трансферта на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 17,3 млн. рублей

В рамках программы «Чистая вода Томской области на 2017-2019 годы» установлена станция очистки питьевой воды в с. Молчаново (850 тыс. рублей).

- В рамках конкурсного отбора проектов в рамках программы «Инициативное бюджетирование» реализовано 6 социально значимых проекта, предложенных непосредственно населением Молчановского района на сумму 2 233,0 тыс. рублей:

- - организация детской площадки «Аленка» в с. Могочино;

- ремонт водоразборной башни в с. Игреково;

- организация детской площадки в с. Суйга;

- обустройство спортивной площадки в с. Сарафановка;

- организация детской площадки на ул. Кнакиса в с. Тунгусово;

- благоустройство спортивной площадки в с. Молчаново на ул. Молодежная, 16в.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» проведены работы по благоустройству общественной территории «Сквер» в с.Нарга и придомовой территории на общую сумму 0,6 млн. рублей.

- В рамках реализации задачи по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 2019 году реализован 1 проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, проект «Обеспечение коллективов художественной самодеятельности «Возрождение» и «Раздолье» сценическими костюмами» на сумму 337,5 тыс. рублей (из 67,5 тыс. рублей  - вклад граждан трудовым участием).

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов в с. Молчаново в 2019 году направлено 6,0 млн. рублей (5,6 млн. рублей средства областного бюджета, 400 тыс. рублей средства бюджетов сельских поселений). Отремонтировано 1 253 м дорог (пер. Полевой от пересечения ул. Димитрова до дома № 19, ул. Валикова и ул. Димитрова от кольца автовокзала до пересечения с ул. Советской (пешеходный переход по ул. Димитрова, 71, участок от зд. № 58-Б до д. № 48 и участок от д. № 35 до д. № 19, участок от зд. № 34 до д. № 36), ул. Южная от д. 23 до д. 24, ул. Кооперативная от д. 8 до д.10, ул. Комарова-Трудовая до пересечения ул. Комарова-Димитрова).

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Молчановского района проведены работы по разработке проектно-сметной документации (79,4 тыс.рублей средства граждан) и капитальный ремонт крыши в с.Молчаново,  ул. Димитрова 73. Также проведен ремонт крыши многоквартирного дома в с. Нарга по ул. О.Кошевого, 7.

Обустроен 1 пешеходный переход в с. Молчаново.

Цель 4. «Формирование системы эффективного природопользования»

Основным направлением данной цели является организация в Молчановском районе системы рационального и эффективного природопользования, которое может послужить основой для развития новых отраслей и производств на территории района.

Основными задачами данной цели являются:

- повышение эффективности использования восполняемых природных ресурсов;

- развитие рыбоводства, рыботоварного производства;

- обеспечение экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности;

- совершенствование системы управления охраной окружающей среды и рационального природопользования, обращения с отходами.

В 2019 году на территории Молчановского района ликвидировано 4 несанкционированных свалки площадью 1 000 кв. м. в объеме 800 м. куб.

В 2019 году сельскими поселениями Молчановского района проведены следующие мероприятия:

- приобретение инвентаря;

- уборка территории;

- оборудование мест размещения отходов;

- выпуск листовок;

- публикация материалов в СМИ.

В течение года было проведено 5 заседаний Координационного Совета Администрации Молчановского района по охране окружающей среды.

Цель 5. «Совершенствование муниципального управления»

Под совершенствованием муниципального управления подразумевается реализация административной реформы, в рамках которой внедряется управление, ориентированное на результат. Серьезной проблемой муниципального управления является финансовая слабость местного самоуправления, разрыв между возлагаемыми на него обязанностями и ресурсным обеспечением. Невозможность выполнять свои обязательства перед населением подрывает авторитет местной власти. Еще одна немаловажная проблема–дефицит квалифицированных кадров в системе самоуправления, особенно в сельских поселениях. Местное самоуправление нетвердо стоит на ногах и нуждается в государственной поддержке. Его укрепление имеет огромное политическое, экономическое и социальное значение, является ключевым условием устойчивого социально-экономического развития района.

Основными задачами данной цели являются:

- эффективное управление бюджетным процессом;

- совершенствование системы муниципального управления, в том числе переход на управление, ориентированное на результат;

- повышение эффективности управления собственностью и развитие сферы земельных отношений.

Объем доходов бюджета Молчановского района в 2019 составил 865,5 млн. рублей, что составляет 96,8 % от плановых показателей, в том числе налоговые доходы – 29,1 млн. рублей и неналоговые доходы – 4,0 млн. рублей (налоговые и неналоговые доходы 104,6 % от плана). По отношению к прошлому году прирост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в сопоставимых условиях составляет 0,9 млн. рублей. Безвозмездные поступления составили 832,4 млн. рублей.

По расходам районный бюджет исполнен в сумме 817,5 млн. рублей или 90,5 % к плановым назначениям (903,5 млн. рублей).

В последние годы идёт процесс реформирования системы муниципального управления, внедряются электронные услуги, налаживается система межведомственного взаимодействия, все муниципальные услуги проходят обязательное регламентирование. Переход на управление, ориентированное на результат, происходит одновременно с решением вопросов местного значения, в связи с чем, отмечается высокая степень загруженности муниципальных служащих, при этом оплата труда муниципальных служащих низкая.

Всего в муниципальном образовании «Молчановский район» 49 муниципальных служащих, из них с высшим образованием – 81 %, со средним специальным – 8 %, с двумя высшими – 11 %.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Ежегодно муниципальные служащие направляются на повышение квалификации, всего в 2019 году на обучение было направлено 17 человек.

В целях совершенствования системы муниципального управления, наращивания доходных источников местных бюджетов для осуществления полномочий, развития полноценной системы контроля над земельными ресурсами, а также повышения эффективности использования муниципального имущества проводятся следующие мероприятия:

- ежегодно утверждается План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Молчановский район»;

- ежегодно проводится оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам и платежам, администрируемым органами местного самоуправления;

- в течение 2019 года было проведено 10 межведомственных комиссий по вопросам платежей в местный бюджет, заслушано 85 субъектов хозяйственной деятельности. В результате 2 физических лица зарегистрировались в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей, оплачена задолженность по НДФЛ – 14 763,75 рублей, по УСН – 15 489,0 рублей и по ЕНВД – 61 177,0 рублей. В рамках претензионной работы и работы межведомственной комиссии по вопросам платежей в местный бюджет оплачена задолженность за аренду муниципального имущества в размере 41 038,0 рублей, за аренду земельного участка 145 304,23 рубля.

Всего в течение 2019 года было выявлено работников, с которыми не заключены трудовые договоры – 31 человек, из них заключили трудовые договоры 28 человек, выявлено лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в налоговом органе – 51 человек, из них 51 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в течение года были организованы совместные рейды Администрации Молчановского района и Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области по с.Молчаново. Общее количество проверенных торговых объектов - 8.

II. Информация

об исполнении муниципальных программ Молчановского района за 2019 год

В соответствии с решением Думы Молчановского района от 27.12.2018 № 39 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году в Молчановском районе осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ Молчановского района (далее – МП), направленных на решение приоритетных задач Молчановского района.

Плановый объем финансирования утвержденных МП в 2019 году по всем видам источников составил 858 232,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование по итогам 2019 года за счет всех видов источников составило 774 804,0 тыс. рублей, в том числе:

-637 906,3 тыс. рублей за счет целевых средств областного бюджета, в том числе: 87 059,3 - федеральные средства, 550 847,0 тыс. рублей – областные средства;

-128 091,6 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»;

- 2 126,4 тыс. рублей – за счет бюджетов сельских поселений;

- 6 679,7 тыс.рублей – за счет внебюджетных источников.

Финансирование МП за 2019 год по всем видам источников

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 858 232,7 | 774 804,0 | -83 428,7 | 90,3 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 848 945,0 | 765 997,9 | - 82 947,1 | 90,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых средств областного бюджета | 717 847,1 | 637 906,3 | -79 940,8 | 88,9 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 95 964,6 | 87 059,3 | - 8 905,3 | 90,7 |
| 1.1.2 | областные средства | 621 882,5 | 550 847,0 | -71 035,5 | 88,6 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» | 131 097,9 | 128 091,6 | -3 006,3 | 97,7 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | 2 126,4 | 2 126,4 | 0 | 100,0 |
| 3 | Внебюджетные источники | 7 161,3 | 6 679,7 | - 481,6 | 93,3 |

Отклонение в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район» по итогам 2019 года обусловлено следующими причинами:

- 3 975,6 тыс. рублей - невостребованность средств (в основном по причине отклонения планируемого количества получателей от фактического);

- 23 261,7 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- 54 599,7 тыс. рублей - невостребованность средств (в связи с завершением работ в 2020 году);

- 1 000,0 тыс. рублей - невостребованность средств (отсутствие ПСД);

- 110,1 рублей - невостребованность средств (отсутствие потребности на конец года);

- 481,6 тыс. рублей – остаток внебюджетных средств (призовой фонд).

Результаты реализации МП за 2019 год

1. «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 14 465,7 | 14 462,7 | -3,0 | 100,0 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 10 364 9 | 10 361,9 | -3,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 9 222,9 | 9 219,9 | - 3,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 3 250,6 | 3 250,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 5 972,3 | 5 969,3 | -3,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 1 142,0 | 1 142,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | 4 100,8 | 4 100,8 | 0,0 | 100,0 |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет бюджета МО «Молчановский район» на 10 361,9 тыс. рублей или 100 % от планируемого объема.

Достигнутые показатели цели МП за 2019 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2019 год | Факт на 2019 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем привлеченных инвестиций на территорию Молчановского района | млн. рублей | 170,0 | 411,2 | 241,9 % | Достигнут |

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на территории Молчановского района»

В результате реализации подпрограммы показатель «Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в животноводстве (в действующих ценах)» в 2019 году составляет 322,0 млн. рублей (план – 322,0 млн. рублей). Плановый показатель выполнен на 100,0 %.

В рамках реализации задачи «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В результате в 2019 году поддержку получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – К(Ф)Х)- ИП Тмоян Г.П.

Поголовье коров в К(Ф)Х Молчановского района в 2019 году составило 431 головы (в 2018 году – 411 голов) (план – 395 голов).

В рамках реализации задачи «Поддержка малых форм хозяйствования» предоставлены субсидии:

- на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:

- 3 ИП К(Ф)Х получили поддержку на содержание 155 голов коров молочного направления, искусственное осеменение коров (телок) (план –  2 ИП К(Ф)Х);

- на развитие личных подсобных хозяйств:

- 88 ЛПХ получили поддержку на содержание 146 голов коров, искусственное осеменение коров (телок) (план - 57 ЛПХ);

- в рамках реализации мероприятия по возмещению части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 5 ЛПХ получили поддержку на приобретение 3 единиц холодильного оборудования, 2 с/х оборудования, 1 устройство водозаборной скважины (план - 5 ЛПХ);

- 24 ЛПХ получили поддержку на содержание 2-х коров молочного направления (план - 24 ЛПХ);

- 70 услуг оказано по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах (план - 70 услуг), 50 услуг - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (план – 50).

По итогам 2019 года в результате реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования отмечается снижение показателя «Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования» составил 2 373,7 условных голов (в 2018 году – 2 681 условных голов) (план – 2 610 условных голов). Причиной отклонения является прекращение деятельности части К(Ф)Х и ЛПХ.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района»

По итогам 2019 года, показатель «Число граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшившие жилищные условия» достиг планового уровня и составил 8 единиц.

В рамках реализации задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2019 году свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома улучшила 1 семья.

Введено (приобретено) молодыми семьями и молодыми специалистами 391,7 кв.м. жилья (план – 363,0 кв.м.).

- В рамках реализации задачи по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 2019 году реализован 1 проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, проект «Обеспечение коллективов художественной самодеятельности «Возрождение» и «Раздолье» сценическими костюмами».

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Молчановском районе»

В рамках реализации основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Молчановском районе в 2019 году 1 молодая семья улучшила свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы составляет 10,0% (план – 10,0%).

Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям, составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района»

По итогам 2019 года, показатель «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения» достиг планового уровня и составил 222 единицы (план – 222 единицы).

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района в 2019 года составляет 267 единицы (план – 270 единиц). Отклонение от планового показателя связано с прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей.

В рамках реализации задачи по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальной маршрутной сети муниципального образования «Молчановский район» перевозчику ИП Свистунова Н.Л. оплачены услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального образования «Молчановский район». Количество перевезенных пассажиров в 2019 году составило 700 человек (план – 700 человек).

Для целей реализации задачи «Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства посредством совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Молчановском районе» регулярно проводились заседания Координационного совета при Главе Молчановского района (факт – 4, плановое значение – 3).

В ходе реализации задачи «Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства»:

- организованы и проведены 23 мероприятия (план – 13 мероприятий), из них:

- ярмарки выходного дня (областного и районного уровня);

- мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства (торжественная церемония награждения предпринимателей, велопробег, выезд команды предпринимателей Молчановского района в с. Зоркольцево Томского района для участия в «БизнесСиаде - 2019);

-предпринимательская школа для учащихся школ района «Предпринимательская проба»;

-программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую среду, в том числе выездные мероприятия и др.

- Подпрограмма «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Молчановского района»

- В рамках исполнения задачи по реализации социально значимых проектов на территории Молчановского района, предложенных непосредственно населением в 2019 году реализовано 6 социально значимых проекта, предложенных непосредственно населением Молчановского района:

- - организация детской площадки «Аленка» в с. Могочино;

- ремонт водоразборной башни в с. Игреково;

- организация детской площадки в с. Суйга;

- обустройство спортивной площадки в с. Сарафановка;

-организация детской площадки на ул. Кнакиса в с. Тунгусово;

- благоустройство спортивной площадки в с. Молчаново на ул. Молодежная, 16в.

2. «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 596 268,1 | 530 407,4 | -65 860,7 | 89,0 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 596 268,1 | 530 407,4 | -65 860,7 | 89,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 524 383,3 | 458 593,6 | -65 789,7 | 87,5 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 74 862,9 | 66 075,8 | -8 787,1 | 88,3 |
| 1.1.2 | областные средства | 449 520,4 | 392 517,8 | -57 002,6 | 87,3 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 71 884,8 | 71 813,8 | -71,0 | 99,9 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет всех источников на 530 407,4 тыс. рублей или 89,0 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 458 593,6 тыс. рублей или 87,5 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 71 813,8 тыс. рублей или 99,9 %.

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

за счет целевых средств:

67,6 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области. Недоиспользование средств сложилось по следующим причинам: в связи с изменением (уменьшением) в течение года количества педагогических работников дополнительного образования с 1 квалификационной категорией и из-за отсутствия фактической потребности бюджетных ассигнованиях в связи с тем, что два педагогических работника с 1 квалификационной категорией занимают по 0,3 и 0,5 ставки, что предполагает меньший объем выплат.

- 45 991,8 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на капитальный ремонт и разработку ПСД МБОУ «Могочинская СОШ» в связи с предполагаемым окончанием работ в 2020 году;

- 19 591,2 тыс. рублей – остаток средств от покупки здания для размещения дошкольной образовательной организации. Причина – проведение оценки стоимости;

- 139,1 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств по выплате стипендии Губернатора Томской области молодым учителям по причине уменьшения среднегодовой численности получателей от планируемой.

за счет средств местного бюджета:

- 51,3 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на капитальный и разработку ПСД МБОУ «Могочинская СОШ» в связи с предполагаемым окончанием работ в 2020 году;

- 19,7 тыс. рублей - остаток средств от покупки здания для размещения дошкольной образовательной организации. Причина – проведение оценки стоимости.

Достигнутые показатели цели МП за 2019 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2019 год | Факт на 2019 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | % | 5,4 | 6,0 | 111,1 | увеличение очередности на зачисление детей в дошкольные организации возрастной категории от 1 года до 3 лет |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98 | 97,1 | 99,1 | 2 обучающихся с ОВЗ сдавали ЕГЭ вместо ГВЭ |

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Молчановском районе»

В целом за 2019 год отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Молчановском районе, что характеризуется выполнением плановых назначений по показателям:

«Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» - 100 %;

«Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» - 100 %;

«Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Молчановского района от 7 до 18 лет» - 100 %;

«Доля образовательных организаций, которым обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного и общего образования, содействие развитию дошкольного и общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» - 100 %;

«Уровень профессиональной компетенции воспитанников – качественная успеваемость воспитанников по итогам учебного года» - 94,6 % (план 94 %);

«Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается содействие развитию кадрового потенциала в системе общего образования детей Молчановского района» - 100 %;

«Количество детей, охваченных мероприятиями по организации отдыха» в 2019 году – 1 077 детей (план – 929 детей) или 115,9 %;

«Количество лагерей с дневным пребыванием» - 14 (план – 14 лагерей с дневным пребыванием).

- В рамках реализации ВЦП «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Молчановского района для детей до 18 лет»:

- осуществлялось обеспечение расходов на функционирование сети учреждений Молчановского района, включая расходы на текущую деятельность 13 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в отношении которых Управление образования Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

- Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Молчановского района в соответствии с доведенными муниципальными заданиями, в том числе:

- - 2 бюджетных образовательных учреждения дошкольного образования: детский сад «Ромашка», детский сад «Малыш».

Таблица 1. Показатели деятельности

МБДОУ детский сад «Ромашка» и МБДОУ детский сад «Малыш» в 2019 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 58 |
| в том числе педагогические работники | ед. | 22 |
| из них воспитатели | ед. | 18 |
| Количество групп | ед. | 10 |
| Количество детей | чел. | 261 |
| в том числе количество детей ясельного возраста | чел. | 72 |
| Наполняемость групп | чел. / ед. | 26 |
| Расходы на одного ребенка за счет областного, местного бюджетов и родительской платы в год | тыс. руб. | 134,4 |

Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях на конец 2019 года составила 265 человек в группах сокращенного дня.

- В 2019 году очередность на зачисление детей в дошкольные организации составляет 120 детей (на конец 2018 года – 88). Увеличение очередности на зачисление детей в дошкольные организации связано с демографической ситуацией в районе.

- - 8 общеобразовательных учреждений, имеющих статус муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, из них:

- -МБОУ «Сарафановская средняя общеобразовательная школа»;

- -МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»;

- -МБОУ «Наргинская средняя общеобразовательная школа»;

- -МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1»;

- -МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 2»;

- -МАОУ «Тунгусовская средняя общеобразовательная школа»;

- -МАОУ «Сулзатская средняя общеобразовательная школа»;

- -МАОУ «Суйгинская средняя общеобразовательная школа»;

- - 1 общеобразовательное учреждение, имеющее статус казенного учреждения - МКОУ «Соколовская основная общеобразовательная школа».

Таблица 2. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений

(без дошкольного образования) в 2019 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 444 |
| Количество классов | ед. | 128 |
| Количество обучающихся | чел. | 1744 |
| Наполняемость классов | чел. / ед. | 13,6 |
| Дети в интернате при школах | чел. | 6 |
| Педагогические ставки | ед. | 235 |
| Количество ставок на класс | ед. / ед. | 1,8 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 178 |
| Коэффициент совмещения | ед. / чел. | 1,32 |
| Расходы на одного учащегося за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств в год | тыс. руб. | 135,4 |

Таблица 3. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений

(по дошкольному образованию) в 2019 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 62 |
| в том числе педагогические работники | чел. | 30 |
| из них воспитатели | ед. | 27 |
| Количество групп | ед. | 22 |
| Количество детей | чел. | 360 |
| Наполняемость групп | чел. / ед. | 16,4 |
| Расходы на одного ребенка за счет средств областного и местного бюджетов и родительской платы в год | тыс. руб. | 72,4 |

- -2 учреждения дополнительного образования детей, имеющих статус муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, из них:

МАОУ дополнительного образования «Молчановская детско-юношеская спортивная школа»

Таблица 4. Показатели деятельности

МАОУ ДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в 2019 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 22 |
| Количество групп (кружков, секций) | ед. | 32 |
| Количество обучающихся | чел. | 498 |
| Наполняемость групп (кружков, секций) | чел. / ед. | 15,6 |
| Педагогические ставки | ед. | 16 |
| Количество ставок на группу (кружок, секцию) | ед. / ед. | 0,5 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 14 |
| Коэффициент совмещения | ед. / чел. | 1,14 |
| Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год | тыс. руб. | 21,7 |

Таблица 5. Показатели деятельности

МБОУ ДО «Дом детского творчества» в 2019 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 18 |
| Количество групп (кружков, секций) | ед. | 70 |
| Количество обучающихся | чел. | 1061 |
| Наполняемость групп (кружков, секций) | чел. / ед. | 15,2 |
| Педагогические ставки | ед. | 15 |
| Количество ставок на группу (кружок, секцию) | ед. / ед. | 0,21 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 14 |
| Коэффициент совмещения | ед. / чел. | 1,07 |
| Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год | тыс. руб. | 8,7 |

- В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2019 года значение среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений в разрезе категорий составляет:

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 40 936,3 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2019 год, 107,9 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (37 955,0 рублей);

- педагогические работники учреждений общего образования – 40 936,4 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2019 год, 107,9 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (37 955,0 рублей);

- педагогические работники учреждений дополнительного образования – 40 932,5 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2019 год, 107,8 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (37 955,0 рублей).

- 351 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, обеспечены бесплатным двухразовым питанием (план – 351 обучающийся).

- В рамках выделенной субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в 2019 году 14 детей обратились за помощью в консультационный пункт при МАОУ «Молчановская СОШ № 2».

Количество детей, не охваченных дошкольным образованием в Молчановском районе, составляет 396 человек.

- В рамках выделенных средств из областного бюджета на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 564 обучающихся из малоимущих семей обеспечены питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

- В рамках решения задачи по содействию развития кадрового потенциала в системе общего образования детей Молчановского района:

- в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72 в 2019 году из областного бюджета выделены средства на выплату 4 стипендий, в размере 10 000,0 рублей в месяц, лучшим учителям Молчановского района;

- в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 в 2019 году из областного бюджета выделены средства на выплату 5-ти стипендий молодым учителям Молчановского района;

- - осуществлена выплата надбавок к должностному окладу 8 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций  Молчановского района.

В рамках решения задачи «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» всеми формами отдыха и оздоровления в 2019 году охвачено 1 077детей (план 929 детей).

- В рамках мероприятия по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей реализованы следующие мероприятия:

- - внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Молчановском районе.

- Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Молчановском районе направлено на обеспечение доступности дополнительного образования детей, обеспечение к 2020 году охвата не менее 70-75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования.

- В рамках персонифицированного финансирования осуществляется закрепление за ребенком права получить услугу в соответствии с его выбором, на основе финансового обеспечения сертификата.

- Так в 2019 году услугами дополнительного образования детей в Молчановском районе воспользовались 1 336 детей. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования   составила 100 % в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования,  составила 11,1%.

- В рамках данного мероприятия приобретено оборудование, программные продукты и лицензий, осуществлено обеспечение материально-технических условий, необходимых для внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района»

Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Молчановского района (30,8 % от общего количества образовательных организаций).

В рамках данного мероприятия подпрограммы:

- Частично выполнен капитальный ремонт МБОУ «Могочинская СОШ» (в том числе разработка ПСД);

- проведены работы по ремонту кабинетов МАОУ «Молчановская СОШ № 2» и МАОУ «Молчановская СОШ №1»;

- приобретены пластиковые окна в МБОУ «Сарафановская СОШ»;

- проведен ремонт кровли и потолка здания МАОУ «Молчановская СОШ № 1»;

- проведен ремонт теплотрассы и водопровода МАОУ «Могочинская СОШ».

- В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» основного мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» приобретено здание для размещения дошкольной образовательной организации и теплогенераторная.

3. «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 24 135,6 | 18 061,5 | - 6 074,1 | 74,8 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 24 135,6 | 18 061,5 | - 6 074,1 | 74,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 22 329,3 | 16 575,6 | - 5 753,7 | 74,2 |
| 1.1.1 | федеральные средства | - | - | - | - |
| 1.1.2 | областные средства | 22 329,3 | 16 575,6 | - 5 753,7 | 74,2 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 1806,3 | 1 485,9 | - 320,4 | 82,3 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | -- | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет всех источников на 18 061,5 тыс. рублей или 74,8% от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило        16 575,6 тыс. рублей или 74,2 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 1 485,9 тыс. рублей или 82,3 %.

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

за счет целевых средств:

5 753,7 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств, планируемых на капитальный ремонт спортивного ядра стадиона и спортивных площадок, плановое завершение работ в 2020 году.

за счет средств местного бюджета:

302,8 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств, планируемых на строительство объекта, плановое завершение работ в 2020 году;

4,2 тыс. рублей – неосвоение денежных средств, запланированных на обучение муниципальной судейской коллегии (курсы не проводились);

6,4 – недоиспользование средств (запланированные средства были направлены только на проезд участников соревнований. Проживание и питание финансировалось Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области);

5,0 –мероприятие по слету детских общественных организаций не потребовало финансовых затрат;

2,0 – недоиспользование средств (комплектованием команд составом меньшей численности).

Достигнутые показатели цели МП за 2019 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2019 год | Факт на 2019 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Молчановского района систематически занимающаяся физической культурой и спортом | % | 30 | 32 | 106,7 | перевыполнен |
| 2 | Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы | % | 14,5 | 14,5 | 100,0 | достигнут |

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Молчановском районе»

В целом за 2019 год отмечается положительная динамика по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе.

Показатель «Количество участников официальных спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Молчановского района» по итогам 2019 года выполнен на 100,0 % (3 000 участников).

В рамках данной подпрограммы:

В рамках реализации задачи по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе:

- проведено 12 официальных районных спортивных мероприятий, спортивно – массовых мероприятий, в которых приняло участие 3 000 человек;

- 100 лучших спортсменов района направлены на межрайонные сборы и спортивные мероприятия;

- приобретен спортивный инвентарь для спортивно - оздоровительной работы;

- 11 инструкторами по спорту осуществлялась физкультурная работа с населением по месту жительства, ими организовано 102 официальных физкультурных мероприятия и массовых спортивных мероприятий, в которых приняли участие 2 500 человек.

В рамках решения данной задачи показателем конечного результата является количество занимающихся в секциях (человек), по итогам 2019 года он составляет 424 человека, что соответствует 100,0 % выполнения запланированного показателя (в 2018 году 398 человек).

В рамках реализации задачи по совершенствованию системы подготовки спортсменов высокого класса и созданию условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов:

- 94 спортсмена приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (план 30 человек);

- награждены денежными призами 86 лучших спортсмена районных и межрайонных спортивных мероприятий;

- обеспечены спортивным оборудованием и формой члены сборной команды Молчановского района.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 88,3 %.

В рамках реализации задачи «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:

- проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- проведены мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Для граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 2019 году составляет 92,0 % в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (план 40 %).

Подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики в Молчановском районе»

За прошедший год отмечается положительная динамика по созданию условий для успешной социализации и самореализации молодежи Молчановского района.

Показатель «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи» по итогам 2019 года составляет 380 человек и выполнен на 100,0 %.

В рамках реализации задачи «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района»:

- организованы и проведены два мероприятия посвященных Дню призывника;

- в целях активизации деятельности общественных организаций и объединений, развития интереса к истории детского и молодёжного движения, проведен слет детских общественных организаций, в котором приняли участие три организации «Горящие сердца» (с. Молчаново), «Волонтер» (с. Нарга), «Икар» (с. Могочино). В слете детских общественных организаций приняли участие более 100 учащихся района. Активисты детских общественных организаций района награждены грамотами и призами за активное участие в общественной жизни школы, района.

Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий в 2019 году составляет 6 % (план – 6 %).

В рамках реализации задачи «Развитие системы патриотического воспитания, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде»:

- проведено 6 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социально – экономическую жизнь общества Молчановского района (Область творчества, Школа Активного Действия, «Территория добра» (волонтеры), «Молодые Лидеры России», «Агрошкола», «Предпринимательская школа»). В мероприятиях приняло участие более 250 человек;

- организовано участие талантливой молодежи в региональных форумах, конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и др. Количество участников, представляющих Молчановский район на региональных форумах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях, составило 11 человек.

- Удельный вес молодежи (14-30 лет) - участников мероприятий, направленных на формирования патриотизма, гражданственности в 2019 году составляет 6,5 % (план – 6,5 %).

4. «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 79 616,1 | 79 134,5 | - 481,6 | 99,4 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 76 555,6 | 76 555,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 44 578,0 | 44 578,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 12 184,7 | 12 184,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 32 393,3 | 32 393,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 31 977,6 | 31 977,6 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | 3 060,5 | 2 578,9 | - 481,6 | 84,3 |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет всех источников на 79 134,5 тыс. рублей или 99,4 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило        44 578,0 тыс. рублей или 100 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило            31 977,6 тыс. рублей или 100,0 %.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры | % от числа опрошенных | 90 | 90 | 100 | - |
| 2 | Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов | чел. | 73 | 78 | 106,8 | увеличение обучающихся участвующих в районных, областных конкурсах |
| 3 | Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов | % | 4 | 4 | 100 | - |

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»

В целом за 2019 год отмечается положительная динамика в развитии культура и туризма на территории Молчановского района.

Достигнутые плановые значения всех показателей:

«Индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» - 2,5 посещения на 1 жителя (план – 2,5 посещения на 1 жителя);

«Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» - 25 % (план – 25 %);

«Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам» - 158 обучающихся (план – 156 обучающихся);

«Количество посещений библиотек – 96 323 посещений (план – 96 311 посещений);

«Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль – 5 единиц (план – 5 единиц).

В рамках данной подпрограммы:

- приобретен 19-и местный автобус для муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» в рамках участия в конкурсном отборе проектов муниципальных образований Томской области на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек;

- по итогам 2019 года к сети интернет подключено 13 библиотек (в 2018 году – 11 библиотек). Уровень подключения общедоступных библиотек к сети Интернет за 2019 год составляет 100 % (в 2018 году –84,6  %);

- приобретено оборудование сельской библиотеки в д. Верхняя Фёдоровка: ноутбук, МФУ лазерный, усилитель сигнала сотовой связи, флеш-накопитель;

- в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году Молчановская библиотека получила федеральную поддержку в размере 10 миллионов рублей. Полученные средства были израсходованы на приобретение мебели и предметов интерьера, техническое переоснащение библиотеки, обновление книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, повышение квалификации специалистов. Межпоселенческая центральная библиотека превратилась в современный социокультурный центр, который сочетает в себе комфортное пространство, современный дизайн, доступ к новейшим информационным технологиям. На средства местного бюджета проведен ремонт помещений библиотеки;

- приобретено 9 318 экземпляров (в 2018 году – 1721) различной литературы для комплектования книжных фондов общедоступных библиотек. В том числе по нацпроекту «Культура» для центральной модельной библиотеке приобретено 7 855 экземпляров;

- Могочинский Дом культуры в 2019 году признан лучшим муниципальным учреждением культуры, находящимся на территории сельского поселения Томской области, и получил субсидию в размере 100 тыс. рублей на укрепление материально – технической базы;

- в 2019 году на территории Наргинского сельского поселения реализован проект в рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: «Обеспечение коллективов художественной самодеятельности «Возрождение» и «Раздолье» сценическими костюмами в сумме 270 тыс. рублей;

- по итогам VI Губернаторского фестиваля народного творчества Молчановский район занял третье место с призовым фондом 500 тыс. рублей. Выделенные средства будут направлены на развитие культуры в районе: в том числе на усовершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

- В рамках реализации ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Молчановская детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Показатели деятельности

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» за 2018 - 2019 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2018 год | Среднегодовое исполнение за 2019 год | Отклонение,+,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатные единицы, в том числе совместители, всего | ед. | 24 | 26 | +2 |
| Количество классов | ед. | 46 | 38 | -8 |
| Количество учащихся | чел. | 156 | 158 | +2 |
| Наполняемость классов | чел. / ед. | 3,4 | 4,0 | +0,6 |
| Педагогические ставки | ед. | 21 | 22 | +1 |
| Количество ставок на класс | ед. / ед. | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 10 | 10 | 0 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника | чел. | 15,5 | 15,5 | 0 |

В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2019 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» составила 44 438,3 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2019 год, 121 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (36 687,0 рублей).

- В рамках реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» (далее – МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных работ, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Основные характеристики деятельности

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

за 2018- 2019 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | Отклонение,+,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений | шт. | 1 | 1 | 0 |
| Количество филиалов | шт. | 7 | 7 | 0 |
| Штатные единицы, всего | ед. | 64 | 64 | 0 |
| Количество клубных формирований | ед. | 87 | 88 | +1 |
| Количество мероприятий | ед. | 1 445 | 1 319 | -126 |
| Количество посетителей мероприятий | чел. | 121 050 | 116 209 | -4 841 |

- В рамках реализации ВЦП «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Основные характеристики деятельности

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

за 2018 – 2019 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | Отклонение,+,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений | шт. | 1 | 1 | 0 |
| Количество филиалов | шт. | 12 | 12 | 0 |
| Штатные единицы, всего | шт. ед. | 22 | 22 | 0 |
| Количество читателей | чел. | 8 915 | 9 313 | +398 |
| Число посещений | чел. | 96 350 | 96 323 | -27 |
| Количество книговыдач | шт. | 197 500 | 197 044 | -456 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | ед. | 580 | 585 | +5 |
| Количество участников культурно – досуговых мероприятий | чел. | 24 406 | 25 321 | +915 |

- В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2019 года значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в муниципальном образовании «Молчановский район» составляет 38 092,5 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2019 год    (38 091,3 рублей), 104 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (36 687,0 рублей).

5. «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 59 457,6 | 52 119,4 | - 7 338,2 | 87,7 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 59 457,6 | 52 119,4 | - 7 338,2 | 87,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 59 407,6 | 52 069,4 | - 7 338,2 | 87,7 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 2 857,6 | 2 739,4 | - 118,2 | 95,9 |
| 1.1.2 | областные средства | 56 550,0 | 49 330,0 | - 7 220,0 | 87,2 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет всех источников на 52 119,4 тыс. рублей или 87,7 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило        52 069,4тыс. рублей или 87,7 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило        50,0 тыс. рублей или 100,0 %.

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

за счет целевых средств:

754,1 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях. Недоиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, получающих пособия;

435,1 тыс. рублей – недоиспользование средств, которое сложилось в связи с уточнением численности детей, находившихся под опекой;

2 443,9 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям. Недоиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, находящихся в приемных семьях;

118,2 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Неиспользованный остаток средств сложился в результате отклонения фактической численности детей, устраиваемых в семьи, от планируемой численности;

3 586,9 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Недоиспользованный остаток средств сложился в результате экономии при проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2022 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жителей Молчановского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, в общем количестве опрошенных | % | 50 | 50 | 100,0 | - |

Подпрограмма 1 «Социальная защита населения Молчановского района»

По итогам 2019 года доля детей - сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот составляет 67 % (в 2018 году – 68%).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки, на 31.12.2019 года составляет 258 человек (на 31.12.2018 года – 265 человека).

В рамках данной подпрограммы:

- предоставлены выплаты на 3 детей (в 2018 году – 11), находящихся под опекой (попечительством), на 173 (в 2018 году – 175) детей, находящихся в приемных семьях;

- обеспечено жилыми помещениями 12 детей, в том числе за счет федеральных средств – 1, областных средств – 11 детей. Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, на 31.12.2019 составило 69 человек (в 2018 году 59 человек);

- произведены выплаты единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью, на 18 детей 11 получателям (в 2018 году – на 9 детей 7 получателям);

- 13 выпускникам муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске выплачена денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью (в 2018 году – 17 выпускникам)

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Молчановского района»

В рамках решения задачи по повышению качества жизни пожилых людей Молчановского района в 2019 году 5 гражданам (в 2018 году – 6) из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, предоставлена помощь в ремонте жилых помещений.

6. «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 2 757,2 | 2 757,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 2 757,2 | 2 757,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 2 557,2 | 2 557,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2019 года МП профинансировано за счет всех источников на 2 757,2 тыс. рублей или 100 % от планируемого объема. За счет средств местного бюджета исполнение составило 2 557,2 тыс. рублей или 100 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2019 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2019 год | Факт на 2019 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Травматизм от дорожно-транспортных происшествий | чел. | 8 | 8 | 100 % | достигнут |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 230 | 230 | 100 % | достигнут |
| 3 | Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий | % | 70 | 70 | 100 % | достигнут |

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Молчановского района»

По итогам 2019 года доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий составляет 70 % (план 70 %).

В рамках данной подпрограммы:

- реализовывались мероприятия по организации работы и техническому оснащению Единой дежурно-диспетчерской службы;

- размещены в средствах массовой информации материалы об ответственности за осуществление экстремистской и террористической деятельности, принадлежности к организациям экстремистской и террористической направленности;

- реализовывались мероприятия по проведению ежегодного технического контроля автоматизированной системы, предназначенной для обработки сведений, составляющих государственную тайну.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе»

В 2019 году зарегистрировано 182 преступлений (план – 230 преступлений), в том числе 3 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии  (план -  8 преступлений).

По итогам года отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах - 35 (2018 год – 43 единиц), (план – 39 единиц).

Количество лиц, стоящих на диспансерном учете за потребление психоактивных веществ, по итогам 2019 года, составляет - 64 человека (план 180 человек), 35 человек поставлены на учет впервые с выявленным диагнозом употребления психоактивных веществ, (план 35 человек).

- В рамках решения задачи по снижению количества правонарушений реализовывались мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете, подростков, проживающих в неблагополучных малоимущих семьях.

- В 2019 году в общеобразовательных учреждениях на период летних и осенних каникул организовано временное трудоустройство 19 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района»

По итогам 2019 года отмечается снижение роста количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на 40 % в сравнении с 2018 годом на 81 % (2018 год – 20 условных единиц, 2019 год – 8 условных единиц).

- В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении». В рамках ОМ проведено в период летних школьных каникул в местах отдыха детей 8 профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения (план – 8 мероприятий). В данных мероприятиях приняло участие 300 детей (план – 300 детей).

- 7. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований -всего | 46 641,1 | 43 077,2 | - 3 563,9 | 92,4 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 45 057,7 | 41 493,8 | - 3 563,9 | 92,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 41 056,2 | 40 054,9 | - 1 001,3 | 97,6 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 2 042,9 | 2 042,9 | - | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 39 013,3 | 38 012,0 | - 1 001,3 | 97,4 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 4 001,5 | 1 438,9 | - 2 562,6 | 36,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | 1 583,4 | 1 583,4 | - | 100 |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет всех источников на 43 077,2 тыс. рублей или 92,4 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 40 054,9 тыс. рублей или 97,6 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 1 438,9 тыс. рублей или 36,0 %.

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

за счет целевых средств:

1 000,00 тыс. рублей – отсутствие проектно – сметной документации;

1,3 тыс. рублей - недоиспользование (экономия  при проведении электронного аукциона);

за счет средств местного бюджета:

62,6 тыс. рублей – недоиспользование средств (экономия  при проведении электронного аукциона);

2 500,00 тыс. рублей – неиспользование запланированных средств (завершение работ в 2020 году).

Достигнутые показатели цели МП за 2019 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2019 год | Факт на 2019 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | % | 2,6 | 2,6 | 100 % | достигнут |
| 2 | Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами | % | 45 | 45 | 100 % | достигнут |

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района»

В рамках данной подпрограммы:

- Отремонтировано 2,571 км. автомобильных дорог общего пользования (план –2,6 км), из них:

-в Молчановском сельском поселении – 0,862 км.;

-в Наргинском сельском поселении - 0,258 км.;

-в Тунгусовском сельском поселении – 0,930 км.;

-в Могочинском сельском поселении – 0,521 км.;

Обустроен 1 пешеходный переход в с. Молчаново;

Подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района»

По итогам 2019 года:

- отремонтировано 6 объекта жизнеобеспечения (план - 6 объектов);

- благоустроенно 2 общественных территории (Сквер с.Нарга, общественная территория с.Могочино) (план -2 общественные территории).

В рамках данной подпрограммы в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона, 4 сельским поселениям Молчановского района предоставлены средства в форме иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт дизельной электростанции по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова, 38;

- капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения, в с. Нарга Молчановского района Томской области (от колодца №1 за магазином по ул. Ленина, д. 23 до колодца № 7 по ул. Лазо);

- капитальный ремонт водонапорной башни по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная;

-капитальный ремонт скважины по адресу: Томская область, Молчановский район, д. Алексеевка, ул. Молодежная №11;

- капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова 115 кв.1 (от СК 51 до СК 28; от СК 28 до дома 311);

- капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова 117 (от СК 51 до дома 313);

- на территории Молчановского сельского поселения установлена станция очистки воды для нужд населения и очистки докотловой воды. Станции очистки воды установлены в населенных пунктах: с. Молчаново;

- в целях осуществления бесперебойного электроснабжения, Суйгинскому сельскому поселению предоставлены средства в форме иного межбюджетного трансферта на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- проведен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома в с. Нарга по улице Олега Кошевого 7 в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- Молчановскому сельскому поселению предоставлен иной межбюджетный трансферт на организацию теплоснабжения населения.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района»

Показатель «Снижение потребления энергоресурсов» - 3% (план - 3 %).

- 8. «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 2 088,0 | 2 028,0 | - 60,0 | 97,1 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 1 545,0 | 1 485,0 | - 60,0 | 96,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 1 539,9 | 1 484,91 | - 54,99 | 96,4 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 1 539,9 | 1 484,91 | - 54,99 | 96,4 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 5,1 | 0,09 | - 5,01 | 1,76 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | 543,0 | 543,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет средств местного бюджета на 2 028,0 тыс. рублей или 97,1 % от планируемого объема.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района  на  2017-2022 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация проведения мероприятий по санитарной очистке территории Молчановского района | единиц | 2 | 2 | 100 | - |

Подпрограмма 2 «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района»

В рамках реализации задачи «Формирование основ современного экологического мировоззрения и осознания человеком последствий своих действий в окружающей природе»:

- проведено 11 мероприятий (10 мероприятий в 2018 году) по санитарной очистке территорий в целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной уборки общественных и ведомственных территорий, очистки берегов водных объектов в местах организованного и неорганизованного отдыха населения, оздоровления экологической обстановки в Молчановском районе;

- действует координационный экологический центр на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» и МБДОУ детский сад «Ромашка»;

- обеспечено участие обучающихся в областных экологических мероприятиях (фотоконкурс, олимпиады, научно – практические конференции, экологические слеты и др.);

- организованы и проведены районные экологические мероприятия и другие мероприятия.

В указанных мероприятиях приняло участие 620 детей (план – 400 детей) из 11 образовательных учреждений.

Подпрограмма 3 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов»

В рамках реализации задачи по санитарной очистке территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в 2019 были ликвидированы несанкционированные свалки в Молчановском районе площадью 1 000 квадратных метров.

- 9. «Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 32 803,3 | 32 756,1 | - 47,2 | 99,9 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 32 803,3 | 32 756,1 | - 47,2 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 15 129,9 | 15 129,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 765,9 | 765,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 14 364,0 | 14 364,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 17 673,4 | 17 626,2 | - 47,2 | 99,7 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2019 года МП профинансирована за счет всех источников на 32 756,1 тыс. рублей или 99,9 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 15 129,9 тыс. рублей или 100,0 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 17 626,2 тыс. рублей или 99,7 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2019 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2019 год | Факт на 2019 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рейтинг Молчановского района среди муниципальных образований Томской области по качеству управления бюджетным процессом (степень качества) | степень качества | II | II | 100 % | достигнут |
| 2 | Доля муниципальных служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации | % | не менее 10% фактической численности ежегодно | 12,2% | 12,2 % | достигнут |
| 3 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Молчановский район» (далее – МО «Молчановский район») от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности МО «Молчановский район», (тыс. руб.) | тыс. руб. | 2 689,0 | 2 999,7 | 111,6 % | достигнут |

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район»

Отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2019 году составляет 16,2 % (план – не более 20 %).

Объем муниципального долга Молчановского района на 31 декабря 2019 года составил 5 367,0 тыс. рублей, что на 3 133,0 тыс. рублей больше, чем на 1 января 2019 года.

Долговая нагрузка, определяемая отношением муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, составляет 16,2 %, при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ не больше 50 %. Долговая нагрузка 2019 года увеличилась по сравнению с 2018 годом на 9,3 процентных пункта (с 6,9 % до 16,2 %).

Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году составило 107,8 тыс. рублей.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, составил 0,1 %.

Подпрограмма «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе»

По итогам 2019 года отмечается достижение 100 % по показателю «Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу» (плановое значение – 100 %).

В целях обеспечения эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района в 2019 году в рамках данной подпрограммы:

- обеспечена бесперебойная работоспособность системы «БАРС. Web. - Бюджетная отчетность»;

- обеспечен круглосуточный доступ к сети Интернет;

- обеспечен круглосуточный доступ к информационным ресурсам.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе»

По итогам 2019 года доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составляет 100,0 % (план не менее 70 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 27 918,2 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» реализованы следующие мероприятия:

- перечислена дотация сельским поселениям Молчановского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений Молчановского района в сумме 20 549,0 тыс. рублей.

- Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении районного фонда финансовой поддержки поселений Молчановского района составляет 90 %, что соответствует плановому уровню.

- перечислен иной межбюджетный трансферт сельским поселениям на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Молчановского района в сумме 6 603,3 тыс. рублей.

- Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам сельских поселений, испытывающим степень напряженности исполнения бюджетов сельских поселений свыше 75 %.

2. Перечислена субвенция сельским поселениям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Количество граждан, состоящих на воинском учете в Молчановском районе, по итогам 2019 года составило 1 429 человек (план – 1 429 человек).

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район»

Доля муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам в 2019 году, составляет 100 % (план – не менее 95 % от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район» принявших участие в обучении).

В 2019 году в образовательных мероприятиях приняли участие 6 муниципальных служащих МО «Молчановский район» (план - 6 человек) и 11 человек приняли участие в семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях (план – 11 человек).

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район»

Целевой показатель подпрограммы «Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот» составляет 94 % (план – не менее 94 %).

1. В рамках решения задачи по эффективному управлению муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район»:

- проведены ремонтные работы на 3 объектах муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние (план – 3 объекта);

- в рамках мероприятия по проведению независимой оценки объектов муниципального имущества для определения рыночной стоимости размера арендной платы объектов, находящихся в собственности МО «Молчановский район», 27 объектов передано в аренду (план – 27 объектов). Показатель «Количество объектов, переданных в аренду» выполнен на 100 %;

- в рамках мероприятия по организации содержания муниципального имущества обеспечено заключение 3 договоров на коммунальные услуги (план – 3 договора);

- в рамках реализации мероприятий по подготовке памятников и других мемориальных сооружений к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе проведению необходимых ремонтных и (или) реставрационных работ, уборке прилегающих территорий проведены ремонтные работы на 8 объектах муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние (план – 8 объектов).

2. В рамках решения задачи по повышению эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район»:

-в рамках мероприятия по проведению кадастровых работ, межевания земельных участков, уточнения границ земельных участков и изготовления технической документации на объекты муниципальной собственности МО «Молчановский район» оформлено 6 объектов муниципальной собственности (план – 6 объектов).

III.Оценка эффективности МП за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Молчановского района от 13.02.2018 года №123 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района» отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года.

Критериями оценки эффективности муниципальных программ являются:

- достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий и ВЦП, показателей реализации мероприятий муниципальной программы (далее – мероприятие);

- объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, ВЦП и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (ВЦП);

- качество управления муниципальной программой.

Критериями качества управления муниципальной программой являются:

- объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета;

- освоение средств местного бюджета (за исключением экономии средств местного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат);

- выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме;

- качество планирования муниципальной программы;

- своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году выявлено следующее:

4 муниципальные программы имеют высокий рейтинг эффективности:

- муниципальная программа ««Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017 - 2022 годы»;

- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы».

5 муниципальных программ являются эффективными:

- муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района  на  2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района  на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2017-2022 годы».

Низкоэффективных муниципальных программ по итогам проведения оценки не выявлено.

Рейтинг эффективности муниципальных программ Молчановского района по итогам реализации в 2019 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы (в баллах) | Рейтинг эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 – 2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике) | 1,5 | высокоэффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | 1,3 | высокоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017 - 2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике) | 1,1 | высокоэффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике) | 1,1 | высокоэффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | 1,0 | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017 – 2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | 1,0 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | 1,0 | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике) | 0,9 | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2017-2022 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» | 0,9 | эффективная |