Аналитическая записка о ходе реализации ведомственных целевых программ по итогам 2017 года В соответствии с Порядком по разработке, утверждению, реализации и мониторингу реализации ведомственных целевых программ Молчановского района, утвержденным постановлением Администрации Молчановского района от 28 декабря 2015 года №643, отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района проведен ежегодный мониторинг реализации в 2017 году ведомственных целевых программ (далее - ВЦП). В 2017 году было принято к реализации 5 ВЦП с общим объемом финансирования 72 560,9 тыс. рублей или 100,6% к запланированному уровню финансирования ВЦП. - Целью реализации ВЦП «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Молчановского района для детей до 18 лет на 2017-2022 годы» является обеспечение населения общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием по основным общеобразовательным программам и обеспечение детей дополнительным образованием по дополнительным общеобразовательным программам. Объем расходов на реализацию программы составил 42 407,8 тыс. рублей, что составляет 99% к запланированному программой уровню расходов. В результате реализации ВЦП охвачено дошкольным образованием 252 ребенка, основным общим и средним общим образованием - 2119 человек, дополнительными образовательным программами – 1386 детей. Экономическая эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года (оценка составляет 1 балл). - Целью реализации ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района на 2017-2022 годы» является создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района. Объем расходов на реализацию программы составил 6 522,2 тыс. рублей, что составляет 100% к запланированному уровню расходов. В результате реализации ВЦП обеспечены дополнительным образованием в области культуры 155 детей, что соответствует запланированному уровню, осуществляют деятельность следующие отделения: фортепианное, народное – в с. Молчаново, фортепианное, народное, эстетическое – в с. Нарга, фортепианное, народное и отделение духовых и ударных инструментов – в с. Могочино. Экономическая эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года (оценка составляет 1 балл). - Целью реализации ВЦП «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2017-2022 годы» является библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района. Объем расходов на реализацию программы составил 6 550,0 тыс. рублей, что составляет 100% к запланированному уровню расходов. В результате реализации ВЦП осуществляет деятельность Межпоселенческая библиотека в с. Молчаново и 12 филиалов в населенных пунктах района. Пользуются услугами библиотечной сети 8 903 читателей, что составляет 72,6% населения района, число посещений учреждений библиотек составило 96 311 единиц, количество книговыдач за 2017 год – 198 003. Экономическая эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года (оценка составляет 1 балл). - Целью реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2017-2022 годы» является создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Объем расходов на реализацию программы составил 15 847,9 тыс. рублей, что составляет 96,3% к запланированному программой уровню расходов. В результате реализации ВЦП осуществляют деятельность 7 учреждений культуры и досуга. В течение года реализовано 112 культурных проектов на территории района, проведено 395 мероприятий для детей, действует 86 клубных формирований. Экономическая эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года (оценка составляет 4,4 балла). - Целью реализации ВЦП «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» на 2017-2022 годы» является обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования Молчановского района, подведомственных МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области». Объем расходов на реализацию программы составил 1 233,0 тыс. рублей, что соответствует запланированному программой уровню расходов. В результате реализации ВЦП обеспечена деятельность МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Молчановского района»: закуплены и установлены программы, необходимые для осуществления деятельности, осуществлены расходы по приобретению и обслуживанию организационной техники, оплачены курсы повышения квалификации, командировочные расходы и т.д. Экономическая эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года (оценка составляет 1 балл). В заключение необходимо отметить, что по итогам 2017 года отсутствуют ВЦП, признанные в результате проведения мониторинга неэффективными.