Администрация молчановского РАЙОНА

Томской области

Постановление

30.12.2014                                                                                                       № 905

с. Молчаново

Об утверждении ведомственной целевой программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Молчановского района (земельные ресурсы), распоряжение  земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  на 2015-2017 годы»

(в ред. пост. от 20.05.2016 № 270)

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Программой социально-экономического развития Молчановского района на 2013-2017 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Молчановского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  на 2015-2017 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по экономической политике Сухареву О.Р.

Глава Молчановского района                                                           В.Н. Киселев

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от 30.12.2014 № 905

Ведомственная целевая программа

«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Молчановского района (земельные ресурсы), распоряжение  земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2015-2017 годы»

- Паспорт ведомственной целевой программы Молчановского района

| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ведомственной целевой программы Молчановского района (далее - ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП | ВЦП (первого типа) включают мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер, включая оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |
| Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП | Высокий уровень развития предпринимательства; Эффективная и сбалансированная экономика; Высокая инвестиционная привлекательность; Эффективная власть |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП | Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП | ДРОНДа - нет |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача 1) | Цель - Обеспечение рационального и эффективного использования земель на территории Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1ВЦП | Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения. |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | Очередной финансовый год 2015 |  | Плановый год 1 2016 |  | Плановый год 2 2017 |  |
| Показатель 1 цели 1 ВЦП Количество утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | Ед. | 262 |  | 262 |  | 262 |  |
| Срок реализации ВЦП <1> | 2015-2017 г. ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов бюджета МО «Молчановский район» на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджета |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел |  | целевая статья |  | вид расходов |  |  |
| 2015 | 0113 |  | 7221400 |  | 240 |  | 3,1 |
| всего |  |  |  |  |  |  | 3,1 |
| 2016 | 0113 |  | 7221400000 |  | 240 |  | 0,0 |
| всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2017 | 0113 |  | 7221400000 |  | 240 |  | 150,0 |
| всего |  |  |  |  |  |  | 150,0 |

--------------------------------

<1> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер".

- Раздел 1. Характеристика задачи,

для решения которой разработана ВЦП

МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» (далее - Отдел) является уполномоченным органом Администрации Молчановского района по управлению муниципальным имуществом  Молчановского района.

Отдел является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам имеющимися в его распоряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Основные функции Отдела в части реализации ведомственной целевой программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Молчановского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  на 2015-2017 годы» (далее - Программа):

- подготовка проектов договоров и контроль за исполнением обязательств по договорам пользования землями, находящимися в собственности муниципального образования «Молчановский район», земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление резервирования и изъятия, в том – числе путем выкупа земельных участков в границах Молчановского района для муниципальных нужд муниципального образования «Молчановский район» в установленном порядке;

- Реализация триады правомочий собственника (владение, пользование и распоряжение) требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. Для регистрации права собственности на земельные участки и для распоряжения неразграниченными земельными участками возникает необходимость выполнения работ по землеустройству, постановке участков на государственный кадастровый учет.

- Раздел 2. Направления работ

по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Цель ВЦП - повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Основными задачами Отдела являются:

- обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения;

- осуществление резервирования и изъятия, в том – числе путем выкупа земельных участков в границах Молчановского района для муниципальных нужд Молчановского района в установленном порядке;

- передача земельных участков по договорам пользования земельными участками, находящихся в собственности муниципального образования «Молчановский район», земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

- контроль за исполнением обязательств по договорам пользования земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Молчановского район», земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Для выполнения данной задачи реализуется следующие  мероприятия:

Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества (земельных участков), осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Молчановский район», а также подготовка проектов договоров пользования земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Молчановский район», земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

- Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | % | рост | процент выполнения мероприятий по размещению информационных материалов от запланированного количества | - Раздел 6 Мероприятия ВЦП |

- Раздел 4. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Сухарева Алфия Роилевна - заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Администрации Молчановского района |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их функциональной очередности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами. Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и на основе анализа достигнутых результатов. Выполнение мероприятий Программы организуют исполнители. Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется Администрацией Молчановского района |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Прокопенко Алла Васильевна – начальник МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области»; Сроки годового мониторинга – до 01 апреля года, следующего за отчетным, в соответствии с приложениями №2 и №3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Молчановского района, утвержденного Постановлением Администрации Молчановского района от 31.05.2012 года №285 |
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | Текущий мониторинг осуществляется СБП самостоятельно, 1 раз в полугодие |
| Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <2> | СБП определяет своим нормативным актом порядок текущего мониторинга |

--------------------------------

<2> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся структурным подразделением Администрации Молчановского района)

- Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | - несвоевременная подготовка документов; - - отсутствие оснований для государственной регистрации права собственности муниципального образования «Молчановский район» на земельные участки. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | - отказ в государственной регистрации права собственности на объекты муниципального недвижимого имущества (земельные участки); - изменение федерального законодательства в части методов и механизмов управления муниципальным имуществом (земельными участками); |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | - невостребованность земельных участков |

- Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| NN пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Испол- нитель меро- приятия | Код КОСГУ <*> | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | наименование показателя | единица измерения показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Приобретение услуг по размещению информационных материалов в официальном печатном издании | Размещение информационных материалов в официальном печатном издании при передаче земельных участков по договорам пользования земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Молчановский район» | 01.2015 | 12.2017 | Аразова Е.Б. | 226 | 3,1 | 0,0 | 150,0 | Площадь размещенных информационных материалов в официальном печатном издании | кв. см. | 155 | 7500 | 7500 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3,1 | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3,1 | 0,0 | 150,0». |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Код классификации операций сектора муниципального управления

Заместитель Главы  Молчановского района по управлению делами                                                                         Глушкова Е.Ю.

Приложение N 2

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и мониторинга

ведомственных целевых программ Молчановского района

Форма

УТВЕРЖДАЮ

"__" _________ ____ г. N ____

_____________________________

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в ______ году

________________________________________

(Наименование ВЦП)

________________________________________

(Наименование СБП)

- Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раздел, под- раздел | целе- вая статья | вид рас- ходов |  |  | тыс. руб., (гр. 4 - гр. 5) | %, (гр. 5 / гр. 4 x 100) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателя в _____ году |  | Отклонение (%) (гр. 4 / гр. 3 x 100) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложения <3>:

--------------------------------

<3> К отчету могут прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в отчетном году.

Приложение N 3

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и мониторинга

ведомственных целевых программ Молчановского района

Форма

Мониторинг

реализации мероприятий ведомственной целевой программы

в _____ году

______________________________________________

(Наименование ВЦП)

______________________________________________

(Наименование СБП)

| NN пп | Наименование мероприятия | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя <*> | единица измере- ния | плановое значение | факти- ческое значение | откло- нение, % | плановое значение | факти- ческое значение | отклонение, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается показатель, характеризующий объем проводимого мероприятия.