| Администрация молчановского РАЙОНА Томской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Молчаново 04.08.2015 № 368 |  |  |  |
| О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016- 2022 годы, составе рабочей группы по разработке и утверждении графика выполнения работ |  |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |  |  |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |  |  |
| 1. Разработать Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016 - 2022 годы. 2. Утвердить состав рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016- 2022 годы согласно приложению 1. 3. Утвердить график выполнения работ по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016 - 2022 годы согласно приложению 2. 4. На всех этапах разработки Стратегии с целью обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях Стратегии проект Стратегии подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) в сроки, позволяющие обеспечить учет мнения граждан и организаций до его внесения на утверждение. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |  |  |  |
| Глава Молчановского района В.Н.Киселев |  |  |  |
|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Молчановского района от 04.08.2015 № 368 |  |  |

- Состав

рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район»

на 2016- 2022 годы

| Председатель комиссии – Глава Молчановского района | Киселев Владимир Николаевич |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии - заместитель Главы Молчановского района по экономической политике | Сухарева Ольга Роилевна |
| Секретарь комиссии - ведущий специалист по развитию малого бизнеса и целевым программам | Галактионова Виктория Николаевна |
| Члены комиссии: |  |
| Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами | Глушкова Елена Юрьевна |
| Заместитель Главы Молчановского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | Юрченко Наталья Анатольевна |
| Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | Щедрова Екатерина Васильевна |
| Начальник Управления финансов Администрации Молчановского района | Онищенко Надежда Васильевна |
| Директор общества с ограниченной ответственностью "Центр поддержки малого предпринимательства и консультирования селян" | Дьяконова Татьяна Анатольевна |
| Глава Молчановского сельского поселения (по согласованию) | Слабухо Вера Николаевна |
| И.о. Главы Наргинского сельского поселения (по согласованию) | Кимстачева Валентина Афанасьевна |
| Глава Могочинского сельского поселения (по согласованию) | Детлукова Алла Владимировна |
| Глава Суйгинского сельского поселения (по согласованию) | Байрак Владимир Григорьевич |
| Глава Тунгусовского сельского поселения (по согласованию) | Аксиненко Николай Александрович |
| Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» | Васильчук Наталья Николаевна |
| Директор ОГКУ "Центр занятости населения Молчановского района" (по согласованию) | Прокопчук Галина Дмитриевна |
| Директору МАУК "Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга" | Шеркунов Александр Иванович |
| Ведущий специалист - эксперт Молчановского подразделения Томскстата - заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию) | Марченко Светлана Владимировна |

Заместитель Главы Молчановского района

по управлению делами                         Е.Ю.Глушкова

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Молчановского района от 04.08.2015 № 368 |
| --- | --- |

График выполнения работ по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский

район» на 2016- 2022 годы

| Этапы разработки Стратегии | Виды работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Организационный блок | 1.Инициация разработки Стратегии. | 2014 год (Постановление Администрации Молчановского района от 12.12.2015 №68) | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 2.Определение способа разработки Стратегии. | Июль 2015 Самостоятельно | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
| 2 этап. Аналитический блок | 1.Стратегический анализ стартовых условий и исходных предпосылок социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район». | Август 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 2.SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район». | Август 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 3.Анализ проблем развития муниципального образования «Молчановский район», выбор наиболее актуальных. | Август 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 4.Обсуждение результатов стратегического анализа (Дума Молчановского района, официальный сайт, СМИ). | Сентябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
| 3 этап. Блок целеполагания | 1.Выбор целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район». | Сентябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 2.Обозначение индикаторов целей, задач, определение этапов долгосрочного развития муниципального образования «Молчановский район». | Сентябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
| 4 этап. Сценарный блок | 1.Разработка наиболее вероятных сценариев долгосрочного развития муниципального образования «Молчановский район». | Октябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
| 5 этап. Прогнозный блок | 1.Разработка долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район». | Октябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 2.Выбор базового (целевого) сценария социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район». | Октябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 3.Определение финансовых ресурсов на реализацию Стратегии. | Октябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
| Пространственный блок | 1.Определение перспектив развития административных единиц (населенных пунктов). | Октябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
| Отраслевой блок | 1.Выделение ключевых отраслей, оказывающих наиболее существенное влияние на социально-экономическое развития муниципального образования «Молчановский район», определение перспектив развития. | Октябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
| 6 этап. Заключительный блок | 1.Обсуждение проекта Стратегии. | Ноябрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |
|  | 2.Утверждение Стратегии. | Декабрь 2015 г. | Сухарева О.Р. Щедрова Е.В. |

Заместитель Главы Молчановского района

по управлению делами                                                                    Е.Ю.Глушкова