| АДМИНИСТРАЦИЯ молчановского РАЙОНА Томской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 13.05.2016 № 258 с. Молчаново |  |
| Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе общего образования Молчановского района Томской области на 2016-2020 годы |  |
| В целях обеспечения образовательных организаций Молчановского района квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации образования и обеспечить повышение качества образования ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |
| - Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе общего образования Молчановского района Томской области на 2016-2020 годы 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Молчановского района http://www.molchanovo.ru в разделе «Нормативно-правовые акты». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по управлению делами Глушкову Е.Ю. |  |
| Глава Молчановского района В.Н. Киселёв |  |

План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита

в системе общего образования  Молчановского района Томской области

на 2016-2020 годы

Цель: Обеспечение  образовательных организаций Молчановского района  квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования.

Задачи:

Реализация комплекса мероприятий, направленных на:

-формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров;

- обеспечение  образовательных организаций  района квалифицированными кадрами;

-формирование профессионально ориентированных школьников для учреждений профессионального педагогического образования;

-создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального становления;

-оказание мер социальной поддержки педагогическому корпусу.

| № п/п | Мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Сроки исполнения | Результат. Критерии выполнения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия (управление дорожной картой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка Плана мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе общего образования Молчановского района; определение муниципального оператора. |  |  |  | Управление образования |  | До 01 мая 2016года | Создание системы управления кадровой политикой на уровне муниципального образования |
| 2. | Разработка Плана мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системы общего образования Молчановского района на уровне ОО |  |  |  | ОО |  | До 01мая 2016года | Создание системы управления кадровой политикой на уровне ОО |
| 3. | Обеспечение и своевременное предоставление информации о вакансиях в ОО Молчановского района в региональную электронную базу данных «Педагогические кадры ТО» |  |  |  | Управление образования, ОО |  | До 1 июля 2016г. | Создание инструмента контроля за кадровой ситуацией, возможность оперативного реагирования |
| 4. | Организация информационного сопровождения реализации мероприятий «Дорожной карты» в СМИ и сети Интернет. |  |  |  | Управление образования, ОО, СМИ |  | Не менее 10 публикаций ежегодно | План информационного сопровождения Плана мероприятий: информационные статьи, сюжеты и т. п. Формирование позитивного отношения к профессии учитель |
| Увеличение абсолютного числа педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежегодного мониторинга потребности в педагогических кадрах в разрезе ОО с предоставлением сведений в ДОО ТО |  |  |  | Управление образования |  | Ежегодно на 20 октября | 1.Возможность качественного планирования и распределения по специальностям КЦП ТГПУ, ПОО. 2.Раннее выявления несоответствия между спросом и предложением по отдельным специальностям с целью организации системы переподготовки. |
| 2 | Формирование муниципального заказа на целевую подготовку/переподготовку Очно/заочно |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Ежегодно до 1 ноября. | Обеспечение ежегодного снижения карового дефицита |
| 3 | Формирование Целевого приёма по укрупнённой группе подготовки «Образование и педагогические науки» ТГПУ от Молчановского района |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Ежегодно до 1 марта | Устранение кадрового дефицита в конкретной ОО |
| 4 | Заключение договоров на обучение по целевым направлениям |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Ежегодно до 1 марта |  |
| 5 | Организация в Молчановском районе целенаправленной работы с выпускниками школ, обучающимися в педагогических ВУЗах/ ПОО: - осуществление сопровождения студента со стороны школы на протяжении всего срока обучения; - заключение соглашений с учебными заведениями на организацию студенческих практик по планируемому месту трудоустройства выпускника |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Постоянно | Рост количества выпускников ВУЗов и ПОО трудоустроившихся в ОО Молчановского района |
| 6 | Организация переподготовки и повышения квалификации безработных и ищущих работу граждан. |  |  |  | ЦТЗН МР, Управление образования |  | Постоянно | Средства службы занятости населения Томской области |
| 7 | Оформление заявки на педагогическую практику студентов ТГУ, ТГПУ |  |  |  | Управление образования, ОО |  | по необходимости | Меры экстренного реагирования на образовавшуюся вакансию. |
| 8 | Организация прохождения студентами педагогических практик по месту их будущего трудоустройства или по месту окончания школы (с целью повышения практической ориентированности) |  |  |  | ОО |  | в течение года (по графику) | Количество выпускников, трудоустроившихся в образовательные организации Молчановского района |
| 9 | Организация работы, направленной на продолжение обучения на заочном отделении педагогических ВУЗов, молодых специалистов со средним специальным педагогическим образованием |  |  |  | Управление образования, ОО |  | ежегодно | Увеличение доли педагогов, имеющих высшее профессиональное образование |
| 10 | Создание виртуальных экскурсий на сайте ОО |  |  |  | Руководители ОО |  | До 1 января 2017г. | Создание возможности потенциальным работникам найти своего работодателя. |
| 11 | Проведение ярмарок вакансий |  |  |  | Управление образования, ОО, ЦТЗН МР |  | Ежегодно, 2 квартал | Создание возможности потенциальным работникам найти своего работодателя. |
| 12 | Организация демо-дней в ОО |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Январь-март, ежегодно | Создание возможности потенциальным работникам найти своего работодателя. |
| 13 | Презентационные мероприятия муниципального образования для студентов старших курсов и выпускников ТГПУ, ТГПК |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Ежегодно в марте месяце | Создание возможности потенциальным работникам найти своего работодателя. |
| 14 | Профориентационная работа |  |  |  |  |  |  | Формирование позитивного отношения к педагогической профессии. |
| 14.1. | Участие в региональной модели профориентационной работы (создание условий для профессиональной мотивации/ориентации обучающихся и воспитанников образовательных организаций на получение педагогической профессии; привлечение выпускников (бакалавров) непедагогических вузов в педагогическую магистратуру; популяризация педагогической деятельности в молодёжной среде) |  |  |  | Управление образования, ОО |  | ежегодно | Увеличение числа абитуриентов, поступающих в ВУЗы и ПОО на педагогические специальности; увеличение количества выпускников непедагогических вузов, выбирающих педагогическую магистратуру |
| 14.2 | Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности |  |  |  | Управление образования, ОО |  | До 1 октября ежегодно | База данных обучающихся, склонных к педагогической деятельности |
| 14.3 | Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) |  |  |  | Управление образования, ОО |  | К 1 октября ежегодно | Количество человек, поступивших на педагогические специальности |
| 14.4 | Реализация плана мероприятий, способствующих формированию у обучающихся ориентации на получение педагогической профессии |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Постоянно | Рост мотивации школьников и абитуриентов на выбор педагогических специальностей |
| Сохранение кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение нормирования труда педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа объёма учебной нагрузки |  |  |  | ОО |  | Март – апрель, ежегодно | Высвобождение учителей ꞊> перераспределение в ОО (имеющих вакансии) |
| 1.2 | Работа со штатными расписаниями. |  |  |  | ОО |  | Март-август 2016 |  |
| 1.3. | Совершенствование оплаты труда |  |  |  | ОО |  | Март-сентябрь 2016 | Повышение профессиональной мотивации педагогического корпуса |
| 2 | Создание условий для профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие образовательной среды ОО, создание условий для реализации ФГОС |  |  |  | ОО |  | Постоянно | Создание комфортных условий труда. Повышения мотивации. |
| 2.2 | Создание условий для реализации инициатив педагогов |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Постоянно |  |
| 2.3 | Реализация системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Постоянно |  |
| 2.4 | Реализация мероприятий по расширению практики дистанционного обучения, при реализации общеобразовательных программ |  |  |  | ОО совместно с ТГПУ, ТПУ и др. ВУЗами |  | Постоянно | Компенсирование потребности в дополнительных педагогах, особенно в малокомплектной школе) |
| 2.5. | Участие в реализации проекта «Мобильный учитель» |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Ежегодно, по востребованности | Устранение кадрового дефицита |
| 2.6. | Участие в конкурсе «Лучший по профессии» среди педагогов-предметников различных профилей (ТГПУ) |  |  |  | ОО |  | Ежегодно | Формирование позитивного отношения к педагогической профессии. |
| 2.7. | Участие в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей |  |  |  | ОО |  | Ежегодно по распоряжению Губернатора. | Количество получателей выплаты в текущем году Формирование позитивного отношения к педагогической профессии.. |
| 3. | Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация участия в региональном конкурсе «Молодой учитель» и конкурсе педагогического творчества и мастерства «Педагогический дебют» |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Ежегодно |  |
| 3.2. | Организация участия молодых учителей в работе муниципальных, школьных методических объединений. |  |  |  | Управление образования, ОО |  | В течение года |  |
| 3.3. | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для молодых учителей |  |  |  | Управление образования, ОО |  | Ежегодно | План мероприятий. Кол-во молодых учителей – участников мероприятий |
| 3.4. | Обеспечение динамики роста заработной платы молодых учителей в соответствии с динамикой роста средней заработной платы в регионе |  |  |  | ОО |  | В течение года | Увеличение заработной платы молодых учителей |
| 3.5. | Регламентирование процедуры организации шефства-наставничества в ОО на уровне школы |  |  |  | ОО |  | 1 сентября 2016года | Увеличение заработной платы учителей - наставников |
| 3.6. | Обеспечение контроля за процедурой организации шефства-наставничества в ОО муниципалитета |  |  |  | Управление образования |  | 2 раза в год | Разработанные и утвержденные муниципальные положения «Об организации шефства-наставничества» |
| 3.7. | Обеспечение участия педагогов в конкурс на денежное поощрение учителей-наставников. |  |  |  | ОО |  | Ежегодно по распоряжению Губернатора. | Количество получателей выплаты в текущем году. Создание комфортной профессиональной среды для молодых специалистов. Формирование позитивного отношения к педагогической профессии. |
| Меры социальной поддержки педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Выплата Стипендии Губернатора ТО молодым учителям | АТО |  | Один раз в месяц, в течение трех лет |  | Количество получателей выплаты в текущем году |
| 2. |  | Установление надбавок к должностному окладу молодым специалистам |  |  | АТО |  | Сентябрь ежегодно | Количество получателей выплаты в текущем году |
| 3. |  | Организация работы по выплате «муниципальных подъемных» молодым специалистам |  |  | Администрация Молчановского района |  | В течение года | Количество получателей выплаты в текущем году |
|  |  | Выплата 50% северной надбавки молодым специалистам с первого года работы в ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечение выплаты учителям компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в сельской местности |  |  | Администрация Молчановского района |  | В течение года | Количество получателей выплаты в текущем году |
| 5. |  | Предоставление места в детском саду |  |  | Управление образования |  | Ежегодно на 1 сентября | Количество получателей выплаты в текущем году |
| 6. |  | Решение жилищного вопроса |  |  |  |  |  | Количество получателей льготы |
| 7.1. |  | Заключение Договора социального найма |  |  | Администрация Молчановского района |  | В течение года | Количество получателей льготы |
| 7.2. |  | Предоставление социальной ипотеки на приобретение (строительства) жилья |  |  | Администрация Молчановского района |  | В течение года | Количество получателей льготы |
| 7.3. |  | Предоставление жилья |  |  | Администрация Молчановского района |  | В течение года | Количество получателей льготы |
| 7.4. |  | Компенсация аренды жилья |  |  | Администрация Молчановского района |  | В течение года | Количество получателей льготы |
| 7.5. |  | Частичная компенсация ипотечного кредита |  |  | Администрация Молчановского района |  | В течение года | Количество получателей льготы |
| 7.6. |  | Участие в реализации проекта «Сельский педагог» на приобретение или строительство жилья |  |  | Администрация Молчановского района |  | Разовая, в год трудоустройства | Количество получателей льготы |
| 7.7. |  | Использование возможностей проекта «Учительский дом» |  |  | Администрация Молчановского района |  |  | Количество получателей выплаты в текущем году |
|  |  | Участие педагогов в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2014-17 годы и на период до 2020 года» |  |  | Администрация Молчановского района |  | Разовая | Количество получателей выплаты в текущем году |

Динамика решения проблемы кадрового дефицита в системе общего образования  Молчановского района Томской области

| № п/п | Мероприятие | Количественные показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Трудоустройство в систему ОО ТО выпускников ТГПУ по укрупнённой группе подготовки «Образование и педагогические науки» ТГПУ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | Формирование муниципального заказа на целевую подготовку и переподготовку ТГПУ | Очно/заочно (11/10) | Очно/заочно (8/4) | Очно/заочно (6/4) | Очно/заочно (5/2) | Очно/заочно (11/2) |
|  | Организация педагогической практики студентов ТГПУ | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|  | Реализация мероприятий по расширению практики дистанционного обучения, при реализации общеобразовательных программ (особенно в условиях сельской школы) Замещающая мера. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Реализация проекта «Мобильный учитель» Потребность в 1 машине Мера быстрого реагирования |  |  |  |  |  |
|  | Трудоустройство в систему ОО Молчановского района граждан, мотивированных на педагогическую деятельность из числа неработающего населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Трудоустройство в систему ОО Молчановского района граждан, мотивированных на педагогическую деятельность трудоустроенных в других сферах деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого | 27 | 17 | 16 | 15 | 24 |