АДМИНИСТРАЦИЯ молчановского РАЙОНА

Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2016                                                                                                                    № 639

с. Молчаново

О внесении изменения в постановление Администрации Молчановского района  от 07.02.2013 № 92

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 07.02.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Молчановского района на 2013-2017 годы»» (далее постановление) следующее изменение:

- 1) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru/).

- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Молчановского района по управлению делами М.В.Демакова.

Глава Молчановского района                                                                       Ю.Ю.Сальков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Молчановского района

от 23.12.2016 № 639

«Приложение к постановлению

Администрации  Молчановского района

от 07.02.2013 №92

Паспорт

муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Молчановского района на 2013-2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Молчановского района на 2013-2017 годы» |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами |
| Заказчик муниципальной программы | МАУК «ММЦНТиД» |
| Исполнители | МАУК «ММЦНТиД» |
| Приоритетное направление социально-экономического развития Молчановского района, на которое направлена реализация муниципальной программы | Развитие экономики муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития на территории Молчановского района туристской отрасли |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов за годы реализации муниципальной программы (%); 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. 1; 2; 3; 3; 3. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Привлечение инвестиций для реконструкции и строительства туристских объектов и развитие обеспечивающей инфраструктуры; 2. Разработка туристского продукта (туристских маршрутов) района; 3. Продвижение туристского продукта на рынок; 4. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма; 5. Организационно – методическое обеспечение реализации программы |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. Объем привлечённых инвестиций в отрасль туризма (млн. рублей); 0; 11; 17; 11; 8. Количество действующих туристских маршрутов на территории Молчановского района (ед.); 3; 3; 3; 3; 3. Доля платных услуг от деятельности субъектов туристской отрасли в общем объеме платных услуг (%); 5; 7; 8; 10; 12. Создание дополнительных рабочих мест в туристской отрасли; 3; 4; 5; 6; 7. Количество соглашений о взаимодействии по развитию туристской отрасли (единиц); 0; 1; 1; 1; 1. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2013 - 2017 годы |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации) тыс.рублей | Источники; Всего; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. федеральный бюджет (по согласованию); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 1447,0; 1447,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Молчановского района; 70,0; 0,0; 70,0; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники (по согласованию); 48336,4; 12435,4; 4485,0; 7372,0; 13272,0; 10772,0. всего по источникам; 49853,4; 13882,4; 4555,0; 7372,0; 13272,0; 10772,0. |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей) | Основные направления расходования средств; Всего; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. инвестиции; 48622,0; 12937,0; 4485,0; 7300,0; 13200,0; 10700,0. прочие; 1231,4; 945,4; 70,0; 72,0; 72,0; 72,0. |
| Организация управления муниципальной программой | Реализацию муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы и координатор муниципальной программы. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Молчановского района по управлению делами. Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют заказчик муниципальной программы, координатор муниципальной программы |

Введение

Туризм играет важную роль в структурной перестройке экономики, оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопряженных с ним отраслей, таких как транспорт, строительство, связь, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.

Сельский туризм является одним из важнейших экономических инструментов и перспективных направлений развития сельских территорий, поскольку это сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно - исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.

Важность решаемых задач обуславливает приоритетность проблемы развития сельского туризма, ставит ее в ряд социально-экономических задач, имеющих федеральное, региональное и муниципальное значение:

- обеспечение занятости сельского населения, создание новых рабочих мест;

- сохранение малых населенных пунктов, а значит и сельского быта;

- улучшение условий жизни сельского населения, рост доходов;

- привлечение молодежи в сельскую местность;

- стимулирование изучения народных обычаев и обрядов, возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни, развитие народных промыслов;

- благоустройство усадеб и сел, развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры сельских поселений;

- развитие малого предпринимательства и малых форм хозяйствования на селе, расширение ассортимента продукции фермерского и приусадебного хозяйства и возможность его реализации на месте;

- пополнение местных бюджетов;

- привлечение инвестиций в развитие сельских территорий.

Помимо перечисленных задач, следует отметить, что развитие туристской отрасли не требует значительных бюджетных инвестиций и использует преимущественно частные источники финансирования.

В настоящее время малые формы хозяйствования могут не только производить товарную сельскохозяйственную продукцию, но и улучшать свой уровень жизни, получая доходы от развития несельскохозяйственной деятельности, в число которых входит сельский туризм.

Очевидным фактором является то, что сельский туризм может стать существенным источником дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского населения, особенно в депрессивных населённых пунктах.

Сегодня доля туризма в Молчановском районе пока невелика, однако сложились все предпосылки для развития данной отрасли. В последнее время наблюдается развитие стихийного туризма (паломничество в Свято-никольский женский монастырь в с. Могочино, организованное посещение школьниками музея им. А.С. Пушкина в с. Могочино, в весенне-осенний период массовый заезд охотников-рыболовов на территорию Молчановского района из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, промысловый туризм).

Туристско-рекреационные возможности Молчановского района

Молчановский район обладает значительным природным и историко-культурным туристическим потенциалом.

Район имеет выгодное географическое расположение, так как расположен вдоль автотрассы «Томск - Колпашево», которая является частью строящейся Северной широтной дороги. Район занимает прибрежье рек Обь и Чулым. Граничит на севере с Верхнекетским районом, северо-западе с Колпашевским и Чаинским районами, на юге – с Кривошеинским и Бакчарским, на востоке с Асиновским и Первомайским районами.

Транспортная связь с областным центром и другими населенными пунктами Молчановского района в настоящее время полностью основывается на автомобильном транспорте. На территории Молчановского района находятся три автозаправочные станции.

Климат Молчановского района - континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой с метелями, значительным снежным покровом и довольно влажным, коротким, но теплым, а иногда и жарким летом, непродолжительными переходными и безморозными периодами.

Район обладает благоприятной экологической обстановкой. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников в Молчановском районе одни из самых низких показателей по Томской области.

Сохранению экологических параметров способствует отсутствие на территории крупных промышленных предприятий и большая плотность лесных угодий, водоемов и рек, являющихся естественными источниками поддержания высоких экологических качеств территории.

В Молчановском районе проводится просветительская работа по природоохранной тематике, что способствует повышению экологической культуры у населения. С каждым годом всё больше внимания уделяется охране окружающей среды, улучшению состояния территории.

Увеличиваются объемы расходов местных бюджетов на благоустройство и озеленение территории, которые в 2011 г. составили 10,7 млн. рублей, что выше уровня 2009 г. на 75%. Средства направляются на проведение ремонта дорог, приобретение и установку новых дорожных знаков, профилактику дорожно-транспортного травматизма, улучшение уличного освещения, приобретение энергоэффективных ламп, озеленение территории и т.д.

Благоустройство и озеленение населенных мест регулируется муниципальными правовыми актами сельских поселений. Объектами благоустройства являются различные типы открытых пространств: санкционированные и несанкционированные свалки, кладбища, дороги, пожароопасные объекты и пр.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территорий сельских поселений осуществляется гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория.

Благоустройство территории позволяет произвести положительное впечатление на население, гостей Молчановского района, инвесторов. Поэтому данные мероприятия ежегодно учитываются в планах социально-экономического развития района и поселений.

Природное наследие

Молчановский район обладает богатыми рекреационными ресурсами, на его территории находятся 7 особо охраняемых природных территорий, из них 2 государственных зоологических заказника областного значения («Верхне-Соровский», «Карегодский») площадью около 50 тыс. га и 5 памятников природы (Прогрессовский пруд, озеро Колмахтун, Майковский кедровник, Тунгусовская роща, Амбарцевские обнажения).

Земельные ресурсы составляют 635,1 тыс. гектаров, из них - 431,3 тыс. га - земли лесного фонда, 3,92 тыс. га - земли водного фонда. Средняя лесистость территории Молчановского района - 76 %. Покрытая лесом площадь составляет 320 тыс. га, в том числе хвойных — 205 тыс. га, лиственных — 115 тыс. га.

На территории района сосредоточено около 4% запасов подземных вод области. Молчановский район имеет потенциальные ресурсы для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов и т.д.). Биологические запасы грибов по Молчановскому району составляют 663,6 т. (1,3% от запасов Томской области), эксплуатационные - 240,1 т. (1,3%), хозяйственные запасы - 136,2 т. (0,1%).

Площадь территории, отведённой для целей использования охотничьих ресурсов, составляет 588,6 тыс. га. Охотничье-промысловые животные представлены в Молчановском районе следующими видами: лось, косули, соболь, медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, бобр и др.

Историко-культурное наследие

Молчановский район также обладает богатым историко-культурным наследием. История села Молчаново началась в 1702 году. В 16-17 веках здесь жили селькупские племена. Большая часть Молчаново заселялась путем свободного переселения крестьян из европейской части. Население занималось в основном рыбной ловлей и охотой на пушных зверей, а так же земледелием.

Нарымский край, в том числе и Молчаново, являлось местом ссылки политических ссыльных. Это был суровый край, малообжитой, край нищеты, дикости и бесправия, край тайги и болот. Связь с внешним миром была очень слабой. Первая большая партия политических ссыльных из северных районов Нарымского края и самого Нарыма была перевезена в Молчановский район в августе 1915 г.

В связи с событиями гражданской войны объектами историко-культурного наследия являются первая земская больница, в которой скончался революционер-большевик И.И. Валиков (1916 г.), братская могила жертв колчаковского террора (1919 г.), дом, в котором жил в ссылке Карл Юлий Христианович Данишевский (1915-1916 гг.), братская могила жертв колчаковского террора (1919 г.). Данные объекты культурного наследия находятся под охраной государства, однако требуют капитальных вложений в восстановление их первоначального облика.

На территории района располагаются археологические памятники культуры (могильники). Особый интерес для туристов представляет «Рёлкинская культура», которую называют золотым веком в истории предков молчановских селькупов - коренных жителей района. Самобытная культура, обычаи, обряды и традиции представляют собой интересную и увлекательную экскурсионную программу.

Ещё одной достопримечательностью Молчановского района является «Остяцкая гора» (с. Молчаново), которая находится в 2 км. к югу от села Молчаново и представляет собой холм высотою 50 м., имеющий форму полуэмесяца. На западном крае этого холма расположено городище с одним рвом. Здесь обнаружена керамика карасукского времени.

Объекты культуры и религии

Сохранением памяти об исторических местах и событиях занимаются музеи, созданные изначально в целях образовательного процесса.

Объектом туристского интереса является музей им. А.С. Пушкина (при МБОУ

«Могочинская СОШ»), в фондах которого более 6 тысяч экспонатов, среди них есть редчайшие, уникальные.

Большое значение имеет деятельность музея «Поиск» (при МАОУ «Молчановская СОШ №1»), собирающего информацию о подвиге воинов и тружеников тыла в годы войны. В музее оформлены экспозиции по различным темам, совет музея ведет переписку с 11 военно-историческими музеями страны, имеет печатные работы, множество почётных наград.

В качестве объекта туристского интереса может быть использован и музей истории Молчановского района, открывшийся в с. Молчаново в 2012 году.

Одними из интереснейших памятников архитектуры и зодчества можно назвать объекты религиозного значения - церкви и монастыри Молчановского района. Церковь всегда была и остается источником всего живого и духовного, светлого и творческого.

Церковь Преображения Господня в с. Молчаново – главное архитектурное украшение села. Ее история начинается с 1859 г. И этот уникальный памятник сохранился до нашего времени. В период с 2004 г. по 2007 г. проводилась реконструкция церкви по старинным чертежам. Восстановлены иконостас, колокольня, отлиты новые колокола. Сегодня во время службы на всю округу раздается колокольный звон.

Необходимо проведение мероприятий по восстановлению памятника, стоящего на государственной охране - Церкви Троицкой в с. Колбинка, в 2010 году объект полностью сгорел. Данный памятник традиционной трёхчастной композиции, в объемно-пространственной структуре ощущалась непосредственная связь с образцами каменной архитектуры.

В с. Нарга на окраине села находится небольшая сельская часовня. Далее через паромную переправу дорога приводит к Свято-Никольскому женскому монастырю в с. Могочино, основанному в 1989 г. Монастырь является центром веры и духовного просвещения не только в жизни села, но и притягивает большое число паломников со всей Сибири. В храме монастыря имеются местночтимые иконы Святителя Николая Чудотворца и Знамения Абалацкой Божьей Матери – покровительницы Сибири.

Значимым в религиозном мире событием является строительство на протяжении последних лет Свято-Преображенского мужского монастыря в Молчановском районе (в районе бывшей д. Большой Волок).

Ещё одним историческим объектом на территории Могочинского поселения являются захоронения блаженных мучениц Лаврентия Гарасымив и Олимпия Бида  (в районе бывшей д. Харск).

Традиции, обычаи, самодеятельность и фольклор

Помимо культурно-исторических объектов, памятников природы, религиозных объектов, на территории Молчановского района постоянно действует пять творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив» и другие разнообразные творческие коллективы. Количество участников в постоянно действующих творческих коллективах составляет около 1,5 тыс. человек.

В Молчановском районе сформировалась сеть учреждений культуры, занимающаяся предоставлением услуг в области организации культуры и досуга населения - МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга», МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система», МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа».

Помимо этого местное население занимается народными ремёслами – резьбой по дереву, художественной обработкой бересты, кузнечным промыслом, столярными изделиями, плетением, вышиванием, живописью и т.д.

Анализ возможностей Молчановского района показывает, что на его территории расположено достаточно объектов для экскурсионного показа и отдыха.

Объекты туристской инфраструктуры

Постепенное развитие получают малые формы хозяйствования, на территории Молчановского района действуют ярмарки выходного дня, где всегда можно приобрести натуральные продукты питания от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Молчановский район характеризуется активным развитием малого предпринимательства. Основу туристской инфраструктуры Молчановского района составляют четыре объекта размещения, из них два объекта размещения располагается  в с. Молчаново, один - в Суйгинском сельском поселении и один – в Могочинском сельском поселении. В с. Молчаново работают четыре гостиницы

На территории Молчановского района создана инфраструктура общественного питания. Услуги общественного питания оказывают 9 кафе, из них два кафе расположено в с. Могочино, одно - в с. Тунгусово, остальные в с. Молчаново.

На территории района работают автомастерские и станции технического обслуживания автомобилей.

Основным предприятием в Молчановском районе, занимающимся пассажироперевозками является ООО «Транспортная компания - М». В наличии предприятия - 1 муниципальный и 1 частный автобус, 4 «Газели».

Несмотря на благоприятные условия, сфера туризма, как отрасль экономики Молчановского района представлена слабо. Преимущества территории Молчановского района используются недостаточно, что негативно сказывается на формировании туристского продукта, и на туристском потоке.

Ключевыми проблемами, сдерживающими рост конкурентоспособности туризма в Молчановском районе и, как результат, препятствующими реализации его туристского потенциала, являются:

низкий уровень благоустройства и озеленения территории населённых пунктов;

слабо развитая, а в ряде перспективных туристско-рекреационных местах отсутствующая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию;

низкий уровень развития туристской инфраструктуры - недостаточность средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние объектов природного и историко-культурного наследия, являющихся объектами туристского показа, отсутствие качественной придорожной и обеспечивающей (подъездные пути, низкое качество питьевой воды) инфраструктуры;

нехватка квалифицированного персонала;

несформированный имидж Молчановского района, как района благоприятного для туризма, и недостаточное продвижение туристского продукта на областном туристском рынке;

недостаточная государственная и муниципальная поддержка сферы туризма.

Решение части этих проблем возможно при активном взаимодействии органов местного самоуправления Молчановского района и представителей туристской индустрии.

1. Приоритетные задачи социально – экономического развития Молчановского района, на решение которых направлена муниципальная программа

#### Основной целью реализации программы является создание условий для развития на территории Молчановского района туристской отрасли.

#### В связи со сдерживающими факторами развития въездного и внутреннего туризма Молчановского района необходимо решение следующих задач:

1. Привлечение  инвестиций для реконструкции и строительства туристских объектов и развитие обеспечивающей инфраструктуры;

2. Разработка туристского продукта (туристских маршрутов Молчановского района);

3. Продвижение туристского продукта на рынок;

4. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;

#### 5. Организационно – методическое обеспечение реализации программы.

Предполагается, что данная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности - коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой (коллективные средства размещения (гостиница, мини-отель и др.), кемпинг, объекты общественного питания (кафе и ресторан), объекты развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объекты автомобильного туризма, объекты водного туризма. Все эти объекты являются неотъемлемой частью разработанных туристских маршрутов, продвигаемых на рынок при помощи туристских компаний.

Для преодоления сдерживающих факторов развития туристской индустрии Молчановского района в первую очередь необходимо осуществить следующий  комплекс мероприятий:

- сформировать инвестиционные площадки для строительства новых объектов туриндустрии, в том числе средств размещения (на трассе с. Молчаново, с. Сулзат);

- определить места остановок и построить оборудованные и благоустроенные автостоянки для экскурсионных автобусов, в том числе благоустроить здание автовокзала в с. Молчаново;

- выявить места стихийного отдыха, обустроить «зелёные стоянки» и построить остановки для отдыха транзитных туристов и экскурсантов.

- на въездах и улицах населённых пунктов Молчановского района установить указатели и информационные щиты к музеям и достопримечательностям для ориентации туристов и экскурсантов на местности;

- разработать карты-схемы, паспорта основных туристских маршрутов;

- обеспечить безопасность и санитарные нормы в местах пребывания туристов и экскурсантов;

- провести анализ состава воды озер, окружающих «Харскую заимку» («семиозерье»);

- построить новые и реконструировать имеющиеся причалы для швартовки больших и малых пассажирских судов;

- благоустроить пляжи в местах массового отдыха на р. Обь (с. Молчаново, с.Нарга, с. Могочино), оз. Щучье (с. Сулзат);

- осуществить строительство и ремонт подъездных путей к причалам и объектам размещения туристов;

- построить новые и реконструировать имеющиеся объекты дорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания);

- приобрести экскурсионные автобусы и маломерные скоростные пассажирские суда, проходимую технику для обеспечения функционирования маршрутов: катамаран, дельтаплан, профессиональный фотоаппарат для организации развлекательных мероприятий.

Основными принципами реализации настоящей муниципальной программы являются:

информационная поддержка муниципальной программы;

контроль за реализацией муниципальной программы;

добровольность участия в мероприятиях по развитию туризма субъектов малого предпринимательства;

заключение договоров государственно-частного партнёрства;

развитие конкуренции в сфере малого предпринимательства;

вовлечённость в мероприятия муниципальной программы всех объектов туристско-рекреационных услуг, находящихся на территории Молчановского  района.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в туристскую сферу района, использовать туристский потенциал более эффективно, сформировать цивилизованный рынок туристских услуг и конкурентоспособный туристский продукт.

2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной программы

3.Перечень программных мероприятий муниципальной программы

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы |  | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Создание туристского кластера «Молчановский калейдоскоп» на территории Молчановского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 - Привлечение инвестиций для реконструкции и строительства туристских объектов и развитие обеспечивающей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Строительство (реконструкции) общественных зданий, в том числе строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды, объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт здания автовокзала в с.Молчаново, а также ремонт ливневой канализации, туалета |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Численность населения, получающего доступ к услугам (человек) |  | 13000 | Администрация Молчановского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Оборудование мест остановок общественного транспорта |  | Всего |  | 1237,0 |  | 0,0 |  | 1237,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество оборудованных мест остановок общественного транспорта (единиц) |  | 6 | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 1237,0 |  | 0,0 |  | 1237,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство оборудованных и благоустроенных автостоянок для экскурсионных автобусов по туристическим маршрутам |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество оборудованных автостоянок (единиц) |  | 2 | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Создание гостевого комплекса сельского туризма в с.Сулзат, в т.ч. подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения), подъездных путей (строительство дороги с твердым покрытием) |  | Всего |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3000,0 |  | Количество мест для единовременного размещения (мест) |  | 80 | ИП Кузнецов В.Н.; Администрация Могочинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1500,0 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1500,0 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Обустройство придорожного кемпинга в с.Молчаново, в т.ч. объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), подъездных путей (строительство дороги с твердым покрытием) |  | Всего |  | 3500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3500,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 3500,0 | ИП Гукасян Н.П.; Администрация Молчановского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Расширение гостевого комплекса ООО «Премудрый пескарь» в с.Молчаново в т.ч. объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), подъездных путей (строительство дороги с твердым покрытием) |  | Всего |  | 3200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3200,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 3200,0 | ООО «Премудрый пескарь»; Администрация Молчановского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Обустройство придорожного кемпинга в с.Тунгусово в т.ч. объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), подъездных путей (строительство дороги с твердым покрытием) |  | Всего |  | 2300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2300,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 2300,0 | ИП Ленок С.Н.; Администрация Тунгусовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Создание гостевого комплекса на Семиозерье (Харская заимка) в т.ч. строительство объекта размещения, объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), подъездных путей (строительство дороги с т |  | Всего |  | 16500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 16500,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 16500,0 | ИП Кузнецов В.Н. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 7500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 7500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Создание и обустройство гостевого комплекса в районе бывшей деревни Черкесово в т.ч. строительство объекта размещения, объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), подъездных путей (строи |  | Всего |  | 7300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7300,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 7300,0 | ИП Иваницкая О.Н. «Черкесовская заимка» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 4500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4500,0 |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Создание и обустройство гостевого комплекса в с.Молчаново, ул.Озерная,строительство объекта размещения, объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), подъездных путей (строительство дороги |  | Всего |  | 7400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7400,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 7400,0 | Заимка «Княжеский двор» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 4500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4500,0 |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 1100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Создание гостевого комплекса в селе Сулзат в т.ч. строительство объекта размещения, объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), подъездных путей (строительство дороги с твердым покрытием) |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 0,0 | ИП Лихачев А.И. Администрация Могочинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Открытие гостиницы на трассе «Томск – Колпашево» |  | Всего |  | 2685,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2685,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 2685,0 | ИП Белоусов Сергей Викторвич |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 485,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 485,0 |  |  |  | 485,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Первой земской больницы, в которой скончался революционер-большевик И.И. Валиков (1887-1916 гг.)» по адресу с. Молчаново, ул. Димитрова, 38 |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 0,0 | Управление образования Администрации Молчановского района (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Обустройство объектов электроснабжения в с.Могочино, ул.Советская (дорога до Свято-Никольского женского монастыря) |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 0,0 | Администрация Могочинского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2 - Обустройство причалов на переправе Могочино -Нарга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обустройство причала на переправе Могочино-Нарга (остановочная площадка) |  | Всего |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 60,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 60,0 | ИП Капинос В.И., Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3 Обустройство объектов дорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Развитие (обустройство) станций технического обслуживания в селе Молчаново на трассе федерального значения Томск - Колпашево |  | Всего |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 200,0 | ИП Тараненко О.В., другие субъекты МиСП |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Развитие (обустройство) станций технического обслуживания в селе Молчаново, ул Гагарина |  | Всего |  | 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 400,0 | ИП Тимошенко Д.Л., ИП Редман А.А., другие субъекты МиСП |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Развитие (обустройство) станций технического обслуживания в селе Тунгусово на трассе федерального значения Томск - Колпашево |  | Всего |  | 840,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 840,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 840,0 | ИП Топычканов А.А. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 440,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 440,0 |  |  |  | 440,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 Обустройство пляжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обустройство летнего пляжа «Наргинские пески» в с.Нарга |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 0,0 | Администрация Наргинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Обустройство летнего пляжа «Молчановский» в с.Молчаново |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 0,0 | Администрация Молчановского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Обустройство пляжа на оз. Щучье в с. Сулзат |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Объём привлечённых инвестиций (млн.рублей) |  | 0,0 | Администрация Могочинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего |  | 48622,0 |  | 0,0 |  | 1237,0 |  | 0,0 | 47385,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 12937,0 |  | 0,0 |  | 1237,0 |  | 0,0 | 11700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 4485,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4485,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 7300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 13200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 13200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 10700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 - Разработка туристского продукта (туристских маршрутов Молчановского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка туристического маршрута историко- религиозного направления «Сибирский странник» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество туристских объектов, включённых в маршрут (единиц) |  | 10 | МАУК «ММЦНТиД»; Свято-Никольский женский монастырь с.Могочино (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка туристического маршрута эколого - спортивного направления "Таёжное сафари" |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество туристских объектов, включённых в маршрут (единиц) |  | 10 | МАУК «ММЦНТиД»; МБАУ ДОД «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка тематического маршрута как одной из форм образовательного процесса для организованных групп учащихся общеобразовательных школ Томской области «Маршрут школьный» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество туристских объектов, включённых в маршрут (единиц) |  | 10 | МАУК «ММЦНТиД»; Управление образования Администрации Молчановского района (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация и функционирование маршрута учебной экологической тропы в зеленой зоне д.Майково протяженность 3 км через Майковский кедровник с выходом на реку Каймас, Большой Татош и д.Майково – место политической ссылки-большевиков |  | всего |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных учебных мероприятий по маршруту |  | 15 | ОГБПОУ «Молчановский учебный центр профессиональных квалификаций» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация событийных туров в Молчановский район, в том числе организация речных круизов по р. Обь, р. Чулым, фототуризма по живописным местам, массовых спортивных мероприятий, чемпионатов по спортивному, любительскому рыболовству и т.д. |  | всего |  | 773,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 773,4 |  | Количество проведённых мероприятий (единиц) |  | 11 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 623,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 623,4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | всего |  | 873,4 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 773,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 723,4 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 623,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 - Продвижение туристского продукта на рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание и обеспечение функционирования в сети интернет специализированного информационного ресурса о туристских возможностях и 3D туров Молчановского района |  | всего |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 60,0 |  | Количество посещений разработанного сайта в сети Интернет (в месяц) |  | 2374 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 60,0 |  |  |  | 974 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация показательных туристических поездок (для деловых делегаций, пенсионеров, школьников и пр. категорий населения, посещающих Молчановский район) |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество организованных туристических поездок (единиц) |  | 15 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение специализированых выставок - ярмарок, рабочих встреч и презентаций по вопросам развития туризма и обеспечение участия представителей Молчановского района в межрайонных, областных мероприятиях |  | всего |  | 55,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 5,0 |  | Количество проведённых мероприятий (ед.) |  | 20 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 55,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 5,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка и изготовление рекламно- информационных материалов, выставочной экспозиции, туристиского справочника, туристской карты о туристических возможностях Молчановского района |  | всего |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |  | Количество изготовленных материалов (ед.) |  | 20 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.5 | Разработка туристического бренда и туристической символики Молчановского района |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанных брендов, символики (единиц) |  | 1 | МАУК «ММЦНТиД»; субъекты хозяйственной деятельности |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.6 | Подготовка и представление информации в первый общероссийский каталог «Сельский туризм в России» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество размещенных полос |  | 24 | МАУК «ММЦНТиД»; субъекты хозяйственной деятельности |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3.7 | Установка указателей и информационных щитов к музеям и достопримечательностям для ориентации туристов и экскурсантов на местности, в том числе на въездах и улицах населённых пунктов Молчановского района |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество установленных указателей и информационных щитов (единиц) |  | 20 | МАУК «ММЦНТиД»; субъекты хозяйственной деятельности |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  | всего |  | 125,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 125,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 - Развитие кадрового потенциала в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие участию работников туристской отрасли в тренингах, учебах, курсах и пр. по повышению квалификации |  | всего |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Число лиц, участвующих в мероприятиях (человек) |  | 9 | ОГКУ «Центр занятости населения Молчановского района» (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2 | Вовлечение незанятого населения в развитие народных художественных промыслов, народной самодеятельности, народного фольклора |  | всего |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Численность населения, вовлечённого в мероприятие программы (человек) |  | 7500 | МАУК «ММЦНТиД»; Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 4.3 | Участие в областной выставке «Охота и рыбалка», организованной комитетом рыбного хозяйства Томской области |  | всего |  | 40,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 |  | Число субъектов, участвующих в мероприятиях (ИП, ЮР.лиц) |  | 5 | Субъекты туристической деятельности |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | Участие в областном конкурсе «Лидеры турбизнеса», организованном Департаментом по культуре и туризму Томской области |  | всего |  | 48,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 48,0 |  | Число субъектов, участвующих в мероприятиях (ИП, ЮР.лиц) |  | 1 | Субъекты туристической деятельности |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 12,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 12,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 12,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 12,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 12,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 12,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 12,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 12,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4 |  |  | всего |  | 148,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 82,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 22,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 22,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 22,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 - Организационно – методическое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка муниципальных правовых актов, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанных муниципальных правовых актов, связанных с реализацией мероприятий программы (ед.) |  | 0 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Разработка и ведение реестра туристиских ресурсов Молчановского района |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Число обновлений информации в реестре туристиских ресурсов (ед.) |  | 20 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение мониторинга и анализа туристской отрасли Молчановского района |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведённых мониторингов (ед.) |  | 5 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Заключение соглашений о сотрудничестве между субъектами туристической деятельности района и туристическими агенствами |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество соглашений (ед.) |  | 4 | МАУК «ММЦНТиД»; Субъекты туристической деятельности |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Исследование воды в районе «Семиозерья» в целях установления природных лечебных свойств (признания территории лечебно-оздоровительной местностью) |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведённых лабоработных исследований |  | 1 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.6 | Заключение соглашений частно-государственного партнёрства с субъектами МиСП (с учётом привлечения внебюджетных средств) |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество соглашений (ед.) |  | 4 | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.7 | Составление сводного сметного расчета стоимости по строительству каждого объекта социальной и инженерной инфраструктуры |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Сводный сметный расчёт стоимости по объектам инфраструктуры пилотного проекта (единиц) |  | 4 | Исполнители определяются на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством РФ |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.8 | Получение положительных заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы (единиц) |  | 3 | Администрация Молчановского района |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.9 | Получение правоустанавливающих документов на земельные участки, предназначенные для реализации инвестиционных проектов |  | всего |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (единиц) |  | 4 | субъекты хозяйственной деятельности |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.10 | Участие в конкурсном отборе проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество заявок на участие в конкурсе проектов (единиц) |  | 9 | Администрация Молчановского района; МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.11 | Укрепление материально-технической базы МАУК «ММЦНТиД» в целях осуществления организационных мероприятий программы (приобретение фотоаапарата, автобуса, катамарана, дельтаплана, автомобиля марки «ТРЭКЛ») |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретённой техники, оборудования (единиц) |  | 5 | МАУК «ММЦНТиД» |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.12 | Награждение победителей районного конкурса «Новогоднее праздничное оформление поселений района» |  | всего |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 | 0,0 |  | Количество призовых мест (единиц) |  | 41 | Администрация Молчановского района |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 | 0,0 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 5 |  |  | всего |  | 85,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 48622,0 |  | 0,0 |  | 1237,0 |  | 0,0 | 47385,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  | 873,4 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 773,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 |  |  |  | 125,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 4 |  |  |  | 148,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 5 |  |  |  | 85,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам |  | 2013 |  | 13882,4 |  | 0,0 |  | 1447,0 |  | 0,0 | 12435,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 4555,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 | 4485,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 7372,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7372,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 13272,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 13272,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 10772,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за весь период реализации муниципальной программы |  |  |  | 49853,4 |  | 0,0 |  | 1447,0 |  | 70,0 | 48336,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Механизм реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение

Размещение средств бюджета Молчановского района, направленных на реализацию мероприятий и решение поставленных задач в муниципальной программе, осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в объемах, предусмотренных муниципальной программой, а также по результатам конкурсного отбора проектов на областном уровне. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель соответствующего мероприятия производит корректировку в перечне мероприятий, согласовывая ее с координатором муниципальной программы.

Реализация отдельных мероприятий предусматривается при заключении соглашений о  частно – государственном и (или) социальном партнерстве между субъектами хозяйственной деятельности и координатором муниципальной программы и (или) Администрацией Молчановского района и (или) администрациями сельских поселений Молчановского района.

Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, общественными организациями и профессиональными объединениями осуществляется на основе соглашений о совместной деятельности.

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

Администрация Молчановского района осуществляет управление муниципальной программой, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств всех уровней и внебюджетных источников.

Координатор и заказчик муниципальной программы ежегодно разрабатывает и утверждает план мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Молчановского района в рамках реализации муниципальной программы.

Ежегодный план включает в себя основные мероприятия муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий.

Администрация Молчановского района ежегодно проводит анализ хода реализации муниципальной программы и эффективности использования средств на территории Молчановского района.

6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации муниципальной программы:

возможное снижение финансирования муниципальной программы;

неудачное участие в областных конкурсах по привлечению инвестиций;

увеличение сроков реконструкции и строительства туристских объектов;

ухудшение демографической ситуации, сокращение численности населения;

ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры;

снижение кадрового потенциала в области культуры;

отсутствие финансирования из областного бюджетов и бюджета Молчановского района;

ухудшение  материального состояния основных памятников, исторических и культурных объектов Молчановского района;

экологические риски.

Для снижения возможности возникновения указанных рисков Администрация Молчановского района будет проводить постоянный мониторинг рисков и осуществлять оперативное реагирование на изменяющиеся условия реализации муниципальной программы.

и.о. заместителя Главы Молчановского района

по управлению делами                                                                              М.В.Демакова

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Молчановского района на 2013-2017 годы» |
| --- | --- |

Перечень туристских объектов Молчановского района

| № | Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| Музеи |  |  |
|  | Музей А.С.Пушкина | с. Могочино, здание МБОУ «Могочинская СОШ « |
|  | Музей истории Молчановского района | с. Молчаново, здание гостиницы |
|  | Музей «Поиск» | с. Молчаново, здание МАОУ «Молчановская СОШ №1» |
|  | Музей образования | с. Молчаново, здание МАОУ «Молчановская СОШ №2» |
| Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране |  |  |
|  | Братская могила жертв колчаковского террора (1919 г.) | с. Молчаново, конец ул. Озёрной |
|  | Первая земская больница, в которой скончался революционер-большевик И.И. Валиков (1916 г.) | с. Молчаново, ул. Димитрова, 38 |
|  | Дом, в котором жил в ссылке Карл Юлий Христианович Данишевский (1915-1916 гг.) | с. Молчаново, ул. Советская, 22; |
|  | Братская могила жертв колчаковского террора (1919 г.) | с. Молчаново (пересечение улиц Димитрова, Советская, за церковью; |
|  | Церковь Троицкая. Памятник традиционной трёхчастной композиции. В объемно-пространственной структуре ощущается непосредственная связь с образцами каменной архитектуры | д. Колбинка, объект полностью сгорел |
| Исторические объекты |  |  |
|  | Парк памяти | с. Молчаново |
| Археологические памятники культуры (могильники) |  |  |
|  | Релкинская культура | на территории села Молчаново, на левом берегу реки Оби к юго-востоку от конца улицы Ключевской |
|  | Остяцкая культура | 1,5-2 км южнее с.Молчаново, на остяцкой горе, на левом берегу реки Оби |
|  | Захоронения блаженных мучениц | бывшая деревня Харск |
| Объекты религиозного наследия |  |  |
|  | Храм Преображения господня | с. Молчаново |
|  | Свято-Никольский женский монастырь с.Могочино | с. Могочино |
|  | Свято-Преображенский мужской монастырь с. Большой Волок Молчановского района | с. Могочино (в районе бывшей д. Б.Волок) |
|  | Полозовский крест | кладбище в Полозово, между Колбинкой и Татошем |
| Объекты природного наследия |  |  |
|  | Кедровик экологической тропы | д.Майково |
|  | Государственный зоологический заказник областного значения «Верхне-Соровский» | Центр - с. Молчаново Молчановского района. Площадь 20 тыс. га в следующих границах: Северная - от пересечения дороги на оз. Кузулдай по левому берегу р. Кудрина до северного берега оз. Теульто (включая оз. Теульто), далее на восток до границы квартала 61 Молчановского лесничества |
|  | Государственный зоологический заказник областного значения «Карегодский» | Центр - с. Сулзат Молчановского района. Площадь 30 тыс. га в следующих границах: Северная - от устья Нижне-Стреженской старицы вверх по левому берегу р. Чулым до устья старицы Семушкиной. Восточная - по старице Семушкиной до восточной просеки квартала 6 Обско - Чулымского лесничества Молчановского лесхоза и далее на юг по восточным просекам кварталов 6, 18 того же лесничества. Затем по лесовозной дороге через кварталы 36, 52 на юг до свертка дороги на оз. Тюнглап |
| Памятники природы |  |  |
|  | Прогрессовский пруд | Тунгусовское сельское поселение |
|  | Тунгусовская роща | с. Тунгусово |
|  | озеро Колмахтун | с. Молчаново |
| Парки отдыха |  |  |
| 24. | Парк Мечты | с. Молчаново, ул. Димитрова |
| 25. | Сквер | с. Могочино |