АДМИНИСТРАЦИЯ молчановского РАЙОНА

Томской области

ПОСТАНОВЛЕние

30.12.2016                                                                                                             № 672

с. Молчаново

Об утверждении ведомственной целевой программы Молчановского района «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2017-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 28.12.2015 № 643 «Об утверждении порядка по разработке, утверждению, реализации и мониторингу реализации ведомственных целевых программ Молчановского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Молчановского района «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2017-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. заместителя Главы Молчановского района по управлению делами М.В.Демакова.

Глава Молчановского района                                                                  Ю.Ю.Сальков

Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 672

Ведомственная целевая программа

«Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2017-2022 годы»

(Наименование ВЦП)

- Паспорт ведомственной целевой программы Молчановского района

| Наименование СБП | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Молчановского района (далее - ВЦП) | ВЦП включает мероприятия, направленные на реализацию функций СБП, носящих постоянный характер, в том числе направленных на оказание бюджетных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Молчановского района, в состав которой включается ВЦП | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Молчановского, в состав которой включается ВЦП | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Цель- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками района; Задача 1. - организация свободного доступа населения к библиотечному фонду; Задача 2. - формирование, организация и сохранение библиотечного фонда; Задача 3. - обеспечение свободного доступа населения Молчановского района к электронным информационным ресурсам; Задача 4. - просветительская, культурно - досуговая работа с читателями |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. Количество пользователей | Человек | 8 900 |  | 8 890 | 8 880 | 8 880 | 8 870 | 8 860 |
| 2. Число посещений | Человек | 78 000 |  | 78 000 | 77 500 | 77 000 | 76 500 | 76 000 |
| 3. Количество документовыдач | Штук | 198 000 |  | 197 500 | 197000 | 196500 | 196000 | 195 500 |
| Срок реализации ВЦП <1> | 2017- 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов бюджета Молчановского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел |  | целевая статья |  | вид расходов |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  | 5938,20 |  |
| всего | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  | 5 311,90 |  |
| всего | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  | 7 232,20 |  |
| всего | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 7 232,20 |  |
| всего | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 7 232,20 |  |
| всего | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 7 232,20 |  |
| всего | х |  | х |  | х |  | 40 478,90 |  |

- Раздел 1. Характеристика задачи, для решения, которой разработана ВЦП

| Наименование показателя | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Количество культурно -досуговых мероприятий | 310 | 443 | 445 |
| Количество участников культурно - досуговых мероприятий | 18 554 | 19674 | 21002 |

В условиях реализации №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в Молчановском районе муниципальные библиотеки  работают в составе Межпоселенческой централизованной библиотечной системы со статусом юридического лица. Согласно данным переписи библиотек, во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 №131-р, в районе насчитывается 13 муниципальных библиотек: 1 межпоселенческая центральная библиотека и 12 библиотек - филиалов. Более 9 тыс. читателей посещает их ежегодно, к их услугам фонды, насчитывающие более 120 тыс. книг, аудио- и видеоматериалы, СД, полнотекстовые электронные документы. В год проводится более 400 мероприятий, не менее 20 массовых праздников, более 130 игровых, конкурсных  программ, до 450 книжных выставок.

Активно работают кружки и клубы по интересам (Всего-20, из них 10 для детей)                                Сельские  библиотеки района участвуют в областных, федеральных программах.

В 2008 году Наргинская сельская библиотека заняла второе место в областном конкурсе для общедоступных библиотек «Инновационному региону - инновационную библиотеку» в номинации «Модельная библиотека поселения» с призовым фондом 280 000 рублей. В 2010 году Могочинская сельская библиотека стала участником проекта «Модельные сельские библиотеки» в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2006 - 2011гг). Библиотекой было получено компьютерное оборудование, диски, книжная продукция на сумму 500 000 рублей. В 2011 году Молчановская межпоселенческая центральная библиотека стала призером областного конкурса для муниципальных общедоступных библиотек «Библиоинновация 2011» с призовым фондом 150 000 рублей. В 2013 году в рамках Долгосрочной целевой программы «Модернизация регионального управления и развития информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020 годы» на базе МБУК «Молчановская МЦБС» создана  система из 6 Центров общественного доступа населения к государственным информационным ресурсам. Всего для пользователей ЦОД  организовано  24 - автоматизированных рабочих места для пользователей: в Межпоселенческой центральной библиотеке -10, Могочинской-4, Наргинской-4, Тунгусовской -2, Сарафановской - 2, Суйгинской - 2. И 3 ноутбука для библиотечных работников: в Межпоселенческой центральной, Могочинской, Наргинской библиотеках.

В 2015 году   на базе ЦОДа МЦБ  был проведен завершающий этап районного конкурса  «Информационные технологии  в жизни пенсионера» в рамках первого этап регионального конкурса компьютерной грамотности среди пенсионеров.  В 2016 г.

В рамках реализации государственной программы «Модернизация регионального управления и развития информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы» В 5 библиотеках на базе  ЦОДов проводятся курсы обучения населения основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин».

Муниципальные библиотеки активно сотрудничают с детскими садами, школами, ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Молчановского района», ОГБПОУ «МУЦПК», администрациями сельских поселений, пенсионным фондом Молчановского района Томской области, ОГБУ «Центр социальной поддержки населения  Молчановского района», Районным Советом ветеранов, Томской писательской  организацией.

С 1997 года в Межпоселенческой центральной библиотеке ведётся Электронный каталог, на сегодняшний день насчитывается 21578 записи, из них каталог Книги – 14 887  записей. С 2003 года ведётся Электронный каталог - Краеведение, количество записей   – 6 691.

В районе сохраняется тенденция уменьшения численности населения.

| Наименование показателя | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Население | 13 104 | 12 880 | 12 710 |
| Количество пользователей | 9 403 | 9 408 | 9 403 |
| Число посещений | 87 802 | 87 808 | 87 808 |
| Количество документовыдача (штук) | 217 534 | 217 542 | 217 537 |

Сокращение населения будет являться причиной снижения показателей: количества пользователей, числа посещений, документовыдачи. Кроме проблемы миграции сельского населения в город, общего старения жителей сёл,  актуальна проблема низкой материально – технической базы библиотек. В сельских библиотек- филиалах  появились компьютерная техника, но в  5 из 12 библиотек не Интернета.

Отсутствие регулярного полноценного комплектования книгами, периодическими изданиями, увеличение стоимости книг и периодических изданий, в зимний период низкая температура в помещениях библиотек, отсутствие автотранспорта в библиотечной системе района ограничивают развитие сельских библиотек.

Вместе с тем процент охвата населения библиотечной книгой составляет более  70%.

| Наименование показателя | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| % охвата библиотечным чтением | 71,8 | 73 | 74 |

Причиной является:

1.     Снижение числа жителей района;

2. Активное посещение пользователей ЦОДов в 6 библиотеках МБУК «Молчановская» МЦБС»: Межпоселенческой центральной, Могочинской Тунгусовской, Наргинской, Сарафановской, Суйгинской, которые способствуют организации свободного доступа населения Молчановского района к информационным ресурсам и обучению населения основам компьютерной грамотности. Произошел приток не читающего населения: детей и трудных подростков, пенсионеров и безработных.

3. До последнего времени сохранялось искусственное сдерживание процесса списания устаревшей по содержанию, малоиспользуемой, многоэкземплярной и ветхой литературы, новых книг поступает очень мало. Фонды устарели и от того в большей степени  не востребованы. В такой ситуации  Интернет становится главным источником информации.

Состояние книжного фонда

| Наименование показателя | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Книжный фонд (поступило) | 3 504 | 3 749 | 2 768 |
| Книжный фонд (выбыло) | 9 901 | 17 137 | 7 199 |
| Книжный фонд (состоит) | 138 058 | 124 670 | 120 239 |

В течение нескольких лет в библиотечной системе оказываются платные услуги. Средства, полученные от работы платного абонемента, используются для приобретения книг.

Приобретение книг за счет платных услуг

| Наименование показателя | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Поступление (рублей) | 42 226 | 60 881,5 | 68 251,5 |
| Приобретение книг (экз.) | 276 | 382 | 298 |

- Раздел 2. Направления работ

по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Цель ВЦП – организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками.

Основными задачами муниципального бюджетного  учреждения культуры «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» являются:

организация свободного доступа населения Молчановского района к библиотечному  фонду;

формирование, организация и сохранение библиотечного фонда;

обеспечение свободного доступа населения Молчановского района к электронным информационным ресурсам;

просветительская, культурно - досуговая работа с пользователями.

- Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество пользователей | Человек | Без изменений | Количество пользователей пользующихся документами в стационарных библиотеках и в удаленном режиме в течение отчетного года | Читательский формуляр; Дневник библиотеки; Статистические отчеты для Департамента по культуре и туризму Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; Сводные статистические годовые отчеты 6-НК; Ежеквартальный мониторинг деятельности муниципальных библиотек |
| 2. Число посещений | Человек | Рост | Количество посещений стационарных и электронных библиотек пользователями в течение отчетного года |  |
| 3. Количество книговыдач | Штук | Рост | Количество документов использованных (просмотренных) пользователями в течение отчетного года |  |

- Раздел 4. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Директор МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - Малыгина Галина Александровна. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Реализация ВЦП осуществляется муниципальным бюджетным учреждением культуры «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ВЦП. Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их функциональной очередности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами. Директор МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально – экономической ситуации на основе анализа достигнутых результатов. Выполнение мероприятий Программы организуют исполнители. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется заказчиком – координатором Программы – Администрацией Молчановского района , которая организует выполнение мероприятий, координирует в пределах своих полномочий деятельность органов местного самоуправления, участвующих в реализации Программы, образовательных учреждений Молчановского района. Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется Администрацией Молчановского района |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Заведующая сектором развития МЦБС МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - Самарина Наталья Витальевна; Сроки годового мониторинга – до 1 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с приложением N 2 и 3 мониторинга ведомственной целевой программы. |
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | Текущий мониторинг осуществляется СПБ самостоятельно, ежеквартально |
| Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <2> | СПБ определяет своим правовым актом порядок текущего мониторинга |

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков |  | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | 1.Несогласованность действий ответственных исполнителей за реализацию Программы 2.Недооценка социальной значимости исполнителями своих задач | Невыполнение Программы |
| Внешние риски реализации ВЦП | 1.Непреодолимые силы – весенняя распутица, половодье 2.Бездорожье 3.Отсутствие гражданской ответственности населения за культурное развитие и сохранность библиотечного фонда 4.Деградация населения 5.Сокращение объемов финансирования текущей деятельности межпоселенческой централизованной библиотечной системы, в том числе на книги и периодические издания 6.Устаревший библиотечный фонд (57 % издание книг 1970,1980 года) 7.Несоблюдение издательствами СанПинов при издании книг (мелкий шрифт, газетная бумага) 8.Отсутствие в большинстве филиалов (50%) компьютеров и доступа в Интернет 9.Отсутствие пожарной сигнализации в филиалах 10.Снижение численности населения района | Нарушение условий для предоставления населению Молчановского района свободного доступа к библиотечным фондам, электронным информационным ресурсам; Снижение качества книжного фонда; Снижение качества библиотечных услуг; Снижение количества читателей |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |  | Снижение культурного уровня населения района Повышение уровня преступлений и правонарушений в Молчановском районе |

- И.о. заместителя Главы Молчановского района

- по управлению делами                                                                            М.В.Демакова

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятий ВЦП | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия | по месяц/ год | ответственный за реализацию Программы, ответственный исполнитель | код экономической классификации | Расходы на мероприятия из местного бюджета ( рублей) |  |  |  |  |  | Показатель реализации мероприятия, непосредственного результата по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение 2017 | значение 2018 | значение 2019 | значение 2020 | значение 2021 | значение 2022 | Наименование показателя | значение 2017 | значение 2018 | значение 2019 | значение 20120 | значение 2021 | значение 2022 |
|  |  |  | с месяц/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселенческая центральная библиотека в селе Молчаново | Организация библиотечного осблуживания населения | январь | декабрь | Заведующая отделом обслуживания МЦБ - Ольга Геннадьевна Саксонова |  | 3 233 322,5 | 3 099 062,3 | 4 219 560,1 | 4 219 560,1 | 4 219 560,1 | 4 219 560,1 | пользователи | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 23 500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 65 000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| 2 | филиал в селе Могочино |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Галина Вадимовна Андрюкова |  | 467 982,8 | 316 889,7 | 431 427,9 | 431 427,9 | 431 427,9 | 431 427,9 | пользователи | 1 850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 20 000 | 20000 | 20000 | 19900 | 19800 | 19800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 45 000 | 45000 | 45000 | 44 900 | 44 800 | 44 800 |
| 3 | филиал в селе Нарга |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Ирина Александровна Янченко |  | 414 454,8 | 333 103,7 | 453 502,5 | 453 502,5 | 453 502,5 | 453 502,5 | пользователи | 950 | 950 | 945 | 945 | 940 | 940 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 6 950 | 6950 | 6900 | 6900 | 6900 | 6800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 21 000 | 21000 | 20 900 | 20 800 | 20 700 | 20 700 |
| 4 | филиал в селе Гришино |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Оксана Владимировна Калинина |  | 165 941,6 | 110 492,1 | 150 429,0 | 150 429,0 | 150 429,0 | 150 429,0 | пользователи | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 1 600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 4 500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 |
| 5 | филиал в селе Колбинка |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Аусма Майгоновна Седельникова |  | 169 697,1 | 219 124,7 | 298 326,3 | 298 326,3 | 298 326,3 | 298 326,3 | пользователи | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 1 700 | 1700 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 4 600 | 4600 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 |
| 6 | филиал в селе Соколовка |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Валентина Александровна Мандракова |  | 246 322,0 | 189 077,5 | 257 418,6 | 257 418,6 | 257 418,6 | 257 418,6 | пользователи | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 5 700 | 5700 | 5700 | 5600 | 5600 | 5500 |
| 7 | филиал в селе Тунгусово |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Надежда Михайловна Мищенко |  | 268 421,0 | 188 115,7 | 256 109,3 | 256 109,3 | 256 109,3 | 256 109,3 | пользователи | 560 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 4 500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 12 700 | 12500 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |
| 8 | филиал в селе Сарафановка | Организация библиотечного осблуживания населения | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Елена Юрьевны Крюкова |  | 167 391,6 | 131 981,9 | 179 686,1 | 179 686,1 | 179 686,1 | 179 686,1 | пользователи | 300 | 300 | 295 | 295 | 295 | 295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 3 500 | 3500 | 3400 | 3400 | 3390 | 3300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 9 100 | 9100 | 9000 | 8900 | 8900 | 8900 |
| 9 | филиал в селе Игреково |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Татьяна Олеговна Швора |  | 118 803,6 | 100 456,6 | 120 455,0 | 120 455,0 | 120 455,0 | 120 455,0 | пользователи | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 1 400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 |
| 10 | филиал в селе Суйга |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Екатерина Николаевна Дериглазова |  | 201 517,7 | 196 432,7 | 267 432,4 | 267 432,4 | 267 432,4 | 267 432,4 | пользователи | 480 | 475 | 475 | 475 | 470 | 470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 5 900 | 5900 | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 11 200 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10900 |
| 11 | филиал в селе Майково |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Ирина Анатольевна Засядько |  | 208 685,1 | 177 770,6 | 242 024,9 | 242 024,9 | 242 024,9 | 242 024,9 | пользователи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 1 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 4 500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4350 |
| 12 | филиал в селе В-Федоровка |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Елена Васильевна Иовик |  | 97 009,4 | 48 874,1 | 66 539,4 | 66 539,4 | 66 539,4 | 66 539,4 | пользователи | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 740 | 740 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 1 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 |
| 13 | филиал в селе Сулзат |  | январь | декабрь | Заведующая филиалом - Нина Федоровна Пургина |  | 178 650,8 | 200 518,4 | 289 288,5 | 289 288,5 | 289 288,5 | 289 288,5 | пользователи | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 5 400 | 5400 | 5300 | 5300 | 5200 | 5200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 11 800 | 11 700 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 500 |
|  | ИТОГО |  | январь | декабрь |  |  | 5 938 200 | 5 311 900 | 7 232 200 | 7 232 200 | 7 232 200 | 7 232 200 | пользователи | 8 900 | 8 890 | 8 880 | 8 880 | 8 870 | 8 860 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посещения | 78 000 | 78 000 | 77 500 | 77 000 | 76 500 | 76 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книговыдача | 198 000 | 197 500 | 197 000 | 196 500 | 196 000 | 195 500 |

И.о. заместителя Главы Молчановского района по управлению делами                                                                                    М.В.Демакова

Форма

УТВЕРЖДАЮ

"__" _________ ____ г. N ____

_____________________________

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в ______ году

________________________________________

(Наименование ВЦП)

________________________________________

(Наименование СБП)

- Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раздел, под- раздел | целе- вая статья | вид рас- ходов |  |  | тыс. руб., (гр. 4 - гр. 5) | %, (гр. 5 / гр. 4 x 100) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателя в _____ году |  | Отклонение (%) (гр. 4 / гр. 3 x 100) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложения <3>:

--------------------------------

<3> К отчету могут прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в отчетном году.

Форма

Мониторинг

реализации мероприятий ведомственной целевой программы

в _____ году

______________________________________________

(Наименование ВЦП)

______________________________________________

(Наименование СБП)

| NN пп | Наименование мероприятия | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя <*> | единица измере- ния | плановое значение | факти- ческое значение | откло- нение, % | плановое значение | факти- ческое значение | откло- нение, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается показатель, характеризующий объем проводимого мероприятия.