Планируемые  мероприятия на объектах ЖКХ Молчановского района на 2015 год

Из областного бюджета муниципальному образованию «Мрлчановский район» выделены средства в рамках подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год в сумме 5 106 300,0 рублей на следующие объекты:

Софинансирование из бюджета района составит 860 400,0 рублей.

| № |  | Мероприятия | Стоимость работ, руб. | Источники финансирования |  |  | Дата проведения торгов, аукциона | Победитель (подрядная организация) | Реквизиты муниципального контракта | Стоимость работ по контракту, руб. | Примечание |  |  | Экономия, руб. |  | В том числе ОБ, руб. |  | Планируемая дата завершения работ |  | Стоимость работ по отчету, руб. |  | В том числе за счет ОБ, руб. |  | Итоговая экономия, руб. |  | В том числе ОБ, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, от котельной №7 "Промышленная" по ул. Заводская, 21, стр. 6. Теплоизоляция. |  | 2 043 878,00 | 1 749 150,79 |  | 294 727,21 | 20.07.15 | ООО "Тепловая компания Стандарт" | № 0165300004115000014-0083143-01 от 25.08.2015г. | 1 461 464,0 |  |  |  |  |  |  | 10.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы Котельной №2 "Рабочая" расположенной по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, на участке ул. Димитрова №34 - ул. Димитрова №17. |  | 1 922 795,00 | 1 645 527,96 |  | 277 267,04 | 20.07.15 | ООО "Тепловая компания Стандарт" | 0165300004115000013-0083143-01 от 25.08.2015г. | 1 813 474,2 |  |  |  |  |  |  | 10.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 370м по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Солнечный |  | 1 614 249,44 | 1 381 474,67 |  | 232 774,77 | 28.08.15 |  |  | 541 111,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы протяженностью 152м по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский |  | 547 227,36 | 468 317,17 |  | 78 910,19 | 10.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Колбинка, ул. Нагорная. |  | 159 818,02 | 136 772,26 |  | 23 045,76 | 12.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 6 287 967,8 | 5 381 242,9 |  | 906 725,0 |  |  |  | 3 816 049,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

На сегодняшний день изготовлена сметная документация на «Приобретение котла водогрейного КВ-2/95 на котельную «Степная» с. Молчаново, Молчановского района, Томской области». Стоимость работ 2 175 000,0 рублей. Данная сметная документация направлена в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области для предоставления из областного бюджета средств на выполнение указанных работ.

По третьему этапу газификации (2-ая очередь) с. Молчаново планируется газифицировать 205 домовладений (ул. Новая, 50 лет Октября, ул. Нагорная, ул. Ягодная, ул. Рабочая, пер. Нагорный, ул. Промышленная (правая сторона). Протяженность газовых сетей по указанным участкам составит 7,5 км. Сумма проекта 40,0 млн. рублей.

Разработана проектно – сметная документация на объект «Строительство канализационной насосной станции и канализационных сетей по улицам Промышленная, Валикова, Энтузиастов, Березовая, Гагарина, 60 лет Октября с присоединением к центральному действующему коллектору в с. Молчаново Молчановского района Томской области». Стоимость проекта составляет 43240,284 тыс. рублей. Данный проект включен в государственную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области» на 2016 год.