- Администрация молчановского РАЙОНА

- Томской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2017                                                                                                         № 429-р

с. Молчаново

О    внесении   изменения  в распоряжение

Администрации   Молчановского   района

от 23.08.2017 № 290-р

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 14 мая 2013 года № 180-р «О координации деятельности по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области», с учетом Атласа муниципальных практик (Том I), разработанного Агентством стратегических инициатив

- 1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Молчановского района от 23.08.2017 №290-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по  внедрению успешных муниципальных практик  на территории муниципального образования «Молчановский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2017-2018 годы» изменение, изложив подпункты 1.1-1.7 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Молчановский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2017-2018 годы» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Молчановского района по экономической политике Палосона В.Ю.

Глава Молчановского района                                                                  Ю.Ю. Сальков

Приложение к распоряжению

Администрации  Молчановского района

## от _________ № ______

- План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования» Молчановский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2017-2018 годы

| «№ п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала реализации этапа | Дата окончания реализации этапа | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Актуализация разделов, касающихся инвестиционного развития, корректировка инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Молчановский район» на 2016-2025 годы | Проект актуализированной стратегии | 01.08.2018 | 20.09.2018 | ОЭАиП |
| 1.2 | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта стратегии и размещение проекта стратегии в общественном доступе на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) (для обсуждения и предложений) | Протокол Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района (далее - Координационный совет) | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Координационный совет |
| 1.3 | Доработка проекта стратегии с учетом протокольного заключения Координационного совета | Доработанный проект стратегии | 01.10.2018 | 10.10.2018 | ОЭАиП |
| 1.4 | Рассмотрение и утверждение Думой Молчановского района Томской области актуализированной стратегии | Муниципальный правовой акт об утверждении стратегии | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Дума Молчановского района Томской области |
| 1.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол Координационного совета | 01.11.2018 | 20.11.2018 | Координационный совет |
| 1.6 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики | Заключение Экспертной группы | 20.11.2018 | 20.12.2018 | Проектный офис |
| 1.7 | Публикация отчетов по результатам достижения плановых значений целевых показателей | Отчеты по результатам достижения плановых значений целевых показателей размещены на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) в разделе «Социально-экономическое развитие», вкладке «Документы стратегического планирования» | постоянно |  | ОЭАиП». |

И.о. управляющего делами

Администрации Молчановского района                                                                                                                                      С.С. Захаренко