Администрация молчановского РАЙОНА

Томской области

РАСПОРЯЖЕние

16.03.2017                                                                                                     №   80-р

с. Молчаново

О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Молчановского района на 2017-2019 годы

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», пунктами 7, 21, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 13.03.2017 № 65-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2017-2019 годы»

1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории от лесных пожаров на территории Молчановского района на 2017-2019 годы согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав членов оперативного штаба тушения лесных пожаров согласно приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Молчановского района обеспечить противопожарную безопасность населенных пунктов на подведомственной территории.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Молчановского района от 03.04.2014 № 65-р «О мероприятиях по защите  населения и территории от лесных пожаров на 2014-2016 годы».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Молчановского района                                                           Ю.Ю.Сальков

Приложение № 1 к распоряжению

Администрации Молчановского района

от ______________ №  _____

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  НА ТЕРРИТОРИИ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА

НА 2017-2019 ГОДЫ

| NN пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать взаимодействие с оперативным дежурным ГУ МЧС России по Томской области с дежурными службами Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, администрациями сельских поселений, предприятиями связи, средствами массовой информации по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах населения и территории, приемах и способах защиты от них | В ходе подготовки и в течение пожароопасного сезона | НачальникПСЧ 8 ФГКУ «3 отряд ФПС по Томской области» Раченков Д.С. (по согласованию) Начальник ОПС-9 Харлов С.Д. (по согласованию) Главный лесничий Молчановского лесничества Безручкин О. С. (по согласованию) Начальник Кривошеинской ПХС второго типа Никонов С.И. (по согласованию) Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) Специалист 1 категории по ГО и ЧС Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кулебина З.И. |
| 2 | Подготовить нормативно правовые акты о подготовке поселений к пожароопасному периоду в лесах | до 22 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 3 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты | до 22 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 4 | Заключить договора на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными палами на территории сельских поселений | до 26 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) Начальник Кривошеинской ПХС второго типа Никонов С.И. (по согласованию) |
| 5 | Определить порядок оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров. Разработать схемы обмена оперативной информации о лесных пожарах с лесопожарными формированиями, арендаторами лесных фондов, находящихся вблизи от населенных пунктов | до 26 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 6 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения | до 26 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 7 | Ввести ограничение на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | При необходимости | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации | 2 – 3 квартал | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) Главный лесничий Молчановского лесничества Безручкин О.С. (по согласованию) Начальник Кривошеинской ПХС второго типа Никонов С.И. (по согласованию) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители недропользователи (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить проведение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений | постоянно | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 10 | Разработать и обеспечить утверждение в администрации Молчановского района планов тушения лесных пожаров на землях лесного фонда | до 22 апреля | Главный лесничий Молчановского лесничества Безручкин О.С. (по согласованию) Начальник Кривошеинской ПХС второго типа Никонов С.И. (по согласованию) |
| 11 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских поселений ход подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах | до 22 апреля | Председатели КЧС и ПБ сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 12 | Рассмотреть на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ход подготовки МО «Молчановский район» к пожароопасному сезону в лесах | до 22 апреля | Председатель МКЧС и ПБ Молчановского района |
| 13 | Определить порядок сбора информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, проведения анализа и представления ее в Главное управление МЧС по Томской области | до 30 апреля | Специалист 1 категории по ГО и ЧС Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кулебина З.И. |
| 14 | Осуществить особый учет всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров и неконтролируемых сельхозпалов | до 30 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 15 | Организовать прикрытие населенных пунктов от лесных пожаров силами подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России по Томской области | до 30 апреля | Начальник ПСЧ 8 ФГКУ «3 отряд ФПС по Томской области» Раченков Д.С. (по согласованию) |
| 16 | Определить порядок представления информации о лесных пожарах на землях муниципального образования, не входящих в лесной фонд, и довести его до заинтересованных лиц | до 30 апреля | Специалист 1 категории по ГО и ЧС Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кулебина З.И. Главы поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 17 | В соответствии с действующим законодательством организовать на территории сельских поселений добровольные пожарные формирования и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 30 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 18 | Организовать подготовку медицинских учреждений на случай необходимости приема и оказания медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров | до 30 апреля | Главный врач ОГБУЗ «Молчановская РБ» Медведев А.С. (по согласованию) |
| 19 | Предусмотреть резервы материально-технических средств на пожароопасный сезон | до 30 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 20 | Создать совместные оперативные группы из работников государственной противопожарной службы, лесничества, полиции и авиаохраны лесов по расследованию причин лесных пожаров и выявления виновных лиц и причины их возникновения | до 30 апреля | Врио Начальника ОНД Студенкова Е.И., (по согласованию) Главный лесничий Молчановского лесничества Безручкин О.С., (по согласованию) Начальник ОМВД России по Молчановскому району Гришкин Д.В. (по согласованию) |
| 21 | Создать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения) | до 30 апреля | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 22 | Создать и укомплектовать до установленных норм средства предупреждения и тушения лесных пожаров, сформировать запасы горюче-смазочных материалов на периоды высокой пожарной опасности, провести весеннюю очистку мест рубок и площадок | до 30 апреля | Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, недропользователи (по согласованию) |
| 23 | Провести совместные тренировки и учения с руководителями сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами | до 1 мая | Начальник ПСЧ 8 ФГКУ «3 отряд ФПС» Раченков Д.С. (по согласованию) Начальник ОПС-9 Харлов С.Д. (по согласованию) Врио Начальника ОНД Студенкова Е.И., (по согласованию) председатели КЧС и ПБ сельских поселений (по согласованию) |
| 24 | Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль автомобильных дорог, проходящих в районах лесных массивов | до 5 мая | Начальник Молчановского участка ГУП "Областное ДРСУ" Севостьянов А.В., Главный лесничий Молчановского лесничества Безручкин О.С., (по согласованию) |
| 25 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | до 10 мая | Главы сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 26 | Провести мероприятия по предупреждению лесных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения примыкающих к лесным массивам. Информировать лесничество, администрацию сельского поселения о проведении контролируемого отжига, обеспечив при этом наличие материальных и технических ресурсов | до схода снежного покрова в лесах | Руководители сельхозпредприятий, собственники сельхозугодий (по согласованию) |
| 27 | Организовать силами органов Государственного пожарного надзора проверки противопожарного состояния населенных пунктов, границы которых примыкают к лесном массивам, при этом особое внимание уделить наличию и состоянию минерализованных полос, очистке территории от горючих материалов (отходов), техническому состоянию средств связи, электрооборудования, обеспечению средствами пожаротушения, наличию проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам | до 10 мая | Врио. Нальника ОНД по Молчановскому району (по согласованию) |
| 28 | Содержать системы и средства предупреждения и тушения лесных пожаров в рабочем состоянии, провести противопожарное обустройство на арендованных участках в соответствии с проектам и освоения лесов | в течение пожароопасного сезона | Арендаторы лесных участков, (по согласованию) |
| 29 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования и сельских поселений | в течение пожароопасного сезона | Председатель МКЧС и ПБ Молчановского района, Председатели КЧС и ПБ сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |
| 30 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории сельских поселений | При осложнении пожарной обстановки | Председатели КЧС и ПБ сельских поселений Молчановского района (по согласованию) |

Заместитель Главы Молчановского района

по управлению делами                                                                        А.П.Жмыхов

Приложение № 2 к распоряжению

Администрации Молчановского района

от ______________ №  _____

Состав членов оперативного штаба тушения лесных пожаров:

| Безручкин Олег Сергеевич | Главный лесничий Молчановского лесничества (по согласованию) |
| --- | --- |
| Гришкин Дмитрий Владимирович | Начальник ОМВД России по Молчановскому району (по согласованию) |
| Зыков Владимир Николаевич | Заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |
| Кулебина Зинаида Ивановна | Специалист 1категории по ГО и ЧС Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |
| Никонов Сергей Иванович | Начальник Кривошеинского ПХС второго типа (по согласованию); |
| Медведев Андрей Сергеевич | Главный врач ОГБУЗ «Молчановская РБ» (по согласованию) |
| Раченков Дмитрий Сергеевич | Начальник ПСЧ – 8 ФГКУ «3 отряд ФПС по Томской области» (по согласованию) |
| Студенкова Елена Ивановна | Врио начальника ОНД по Молчановскому району (по согласованию) |
| Харлов Сергей Деомидович | Начальника ОПС-9 по Молчановскому и Кривошеинскому районам (по согласованию) |

Заместитель Главы Молчановского района

по управлению делами                                                                       А.П.Жмыхов