- Администрация молчановского РАЙОНА

- Томской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2017                                                                                                                  № 290-р

с. Молчаново

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты»)

по   внедрению  успешных   муниципальных   практик   на

территории муниципального образования «Молчановский

район»      в       целях        обеспечения       благоприятного

инвестиционного климата  на 2017-2018 годы

В соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 14 мая 2013 года № 180-р «О координации деятельности по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области», с учетом Атласа муниципальных практик (Том I), разработанного Агентством стратегических инициатив

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по  внедрению успешных муниципальных практик  на территории муниципального образования «Молчановский район» в целях обеспечения благоприятного     инвестиционного климата на 2017-2018 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со дня его официального

опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Молчановского района по экономической политике В.Ю.Палосона.

Глава Молчановского района                                                                      Ю.Ю.Сальков

Приложение к распоряжению

Администрации  Молчановского района

от _________ № ______

- План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования» Молчановский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2017-2018 годы

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала реализации этапа | Дата окончания реализации этапа |  | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная практика № 1 Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Молчановский район» |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании разработана стратегия социально – экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016 – 2025 годы (далее – стратегия). Стратегия включает: цели и задачи инвестиционной политики, основные направления развития, конкурентные преимущества муниципального образования (SWOT-анализ), интегральную оценку доступных ресурсов развития экономики муниципального образования (природно – ресурсный, экономико – географический, человеческий и трудовой, инвестиционный, социально - инфраструктурный и инфраструктурный потенциалы), оценку потенциальных точек роста экономики муниципального образования, в том числе приоритетные направления инвестиционной деятельности. В целях реализации стратегии установлены целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» до 2025 года». Необходима корректировка инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Молчановский район» на 2016-2025 годы. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация разделов, касающихся инвестиционного развития, корректировка инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Молчановский район» на 2016-2025 годы | Проект актуализированной стратегии | 01.10.2017 | 20.10.2017 |  | ОЭАиП |
| 1.2 | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта стратегии и размещение проекта стратегии в общественном доступе на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) (для обсуждения и предложений) | Протокол Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района (далее - Координационный совет) | 20.10.2017 | 10.11.2017 |  | Координационный совет |
| 1.3 | Доработка проекта стратегии с учетом протокольного заключения Координационного совета | Доработанный проект стратегии | 10.11.2017 | 20.11.2017 |  | ОЭАиП |
| 1.4 | Рассмотрение и утверждение Думой Молчановского района Томской области актуализированной стратегии | Муниципальный правовой акт об утверждении стратегии | 20.11.2017 | 10.12.2017 |  | Дума Молчановского района Томской области |
| 1.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол Координационного совета | 10.12.2017 | 10.01.2018 |  | Координационный совет |
| 1.6 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики | Заключение Экспертной группы | 10.01.2018 | 10.02.2018 |  | Проектный офис |
| 1.7 | Публикация отчетов по результатам достижения плановых значений целевых показателей | Отчеты по результатам достижения плановых значений целевых показателей размещены на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) в разделе «Социально-экономическое развитие», вкладке «Документы стратегического планирования» | постоянно |  |  | ОЭАиП |
| 2 | Муниципальная практика № 2 Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального образования «Молчановский район» |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
|  | Оценка текущего состояния: Инвестиционный паспорт муниципального образования «Молчановский район» (далее по тексту - Паспорт) ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) во разделе «Финансы и экономика», вкладке «Инвестиции». Паспорт содержит общую информацию о районе, параметры социально – экономического развития муниципального образования, контактную информацию, перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности. Данные актуализированы на 01.01.2017 года. Порядок формирования Паспорта, его актуализация и ответственные лица за разработку Паспорта отсутствуют. Необходимо разработать указанный порядок, а также в случае поступления предложений скорректировать Паспорт. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение проекта Порядка формирования и актуализации Паспорта (далее – проект Порядка) | Проект муниципального правового акта о порядке формирования и актуализации Паспорта | 01.12.2017 | 01.02.2018 |  | ОЭАиП |
| 2.2 | Проведение предварительной общественной экспертизы | Протокол Координационного совета | 01.02.2018 | 20.02.2018 |  | Координационный совет |
| 2.3 | Доработка проекта Порядка и Паспорта с учетом протокольного заключения | Разработан проект Порядка | 20.02.2018 | 01.03.2018 |  | ОЭАиП |
| 2.4. | Утверждение Порядка формирования Паспорта, его актуализация и ответственные лица | Утвержден нормативный правовой акт | 01.03.2018 | 10.03.2018 |  | ОЭАиП |
| 2.5 | Актуализация паспорта в соответствии с утвержденным Порядком | Актуализированный паспорт | 10.03.2018 | 10.04.2018 |  |  |
| 2.6 | Размещение Паспорта на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) | Паспорт размещен на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) в разделе «Финансы и экономика», вкладке «Инвестиции» | В течение 5 дней после утверждения Порядка |  |  | ОЭАиП |
| 2.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол заседания Координационного Совета | 10.04.2018 | 01.05.2018 |  | Координационный совет |
| 2.8 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики Экспертной группой | Заключение Экспертной группы | 01.05.2018 | 01.06.2018 |  | Проектный офис |
| 2.9 | Обеспечение размещенного на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» Паспорта в актуальном состоянии | Актуальная информация о муниципальном образовании «Молчановский район» и его инвестиционном потенциале, доступная для организаций и индивидуальных предпринимателей | постоянно |  |  | ОЭАиП |
| 3 | Муниципальная практика № 3 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния: Администрацией Молчановского района принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования «Молчановский район» в инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в районе. Решением Думы Молчановского района от 29.01.2016 г. № 2 утверждена Стратегия социально – экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016-2025 годы; Постановлением Администрации Молчановского района от 12.02.2016 г. № 74 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016-2025 годы; Постановлением Главы Молчановского района от 25.12.2008 №588 создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района; Постановлением Администрации Молчановского района от 12.01.2017 №08 утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставление во владение и (или пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и при необходимости внести изменения, принять дополнительные правовые акты, направленные на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района Д.Г.Паульзен – Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района |
| 3.1 | Проведение мониторинга действующих муниципальных правовых актов муниципального образования «Молчановский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях выявления положений, противоречащих законодательству Российской Федерации. | Выявлены противоречия законодательству РФ | 01.05.2018 | 01.06.2018 |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района Д.Г.Паульзен – Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района |
| 3.2 | Подготовка проектов о внесении изменений (при наличии противоречий законодательству Российской Федерации) в действующие муниципальные правовые акты муниципального образования «Молчановский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством (с учетом оценки регулирующего воздействия). Изменения вносятся с учетом протокольного заключения Координационного совета. | Приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в муниципальные правовые акты Молчановского района, касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности (при необходимости) | 01.06.2018 | 01.08.2018 |  | ОЭАиП |
| 3.3 | Разработка новых муниципальных правовых актов муниципального образования «Молчановский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности (при наличии противоречий законодательству Российской Федерации) (с учетом оценки регулирующего воздействия). Нормативные правовые акты принимаются с учетом протокольного заключения Координационного совета. | Разработаны новые муниципальные правовые акты муниципального образования «Молчановский район», касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности | 01.06.2018 | 01.08.2018 |  | ОЭАиП |
| 3.4 | Проведение предварительной общественной экспертизы на Координационном совете | Протокол Координационного совета | 01.08.2018 | 01.09.2018 |  | Координационный совет |
| 3.5 | Доработка нормативных правовых актов с учетом протокольного заключения Координационного совета | Проекты нормативных правовых актов доработаны | 01.09.2018 |  | 10.09.2018 | ОЭАиП |
| 3.6 | Утверждение нормативных правовых актов | Утверждены нормативные правовые акты | 10.09.2018 |  | 30.09.2018 |  |
| 3.7 | Опубликование новых муниципальных правовых актов и действующих муниципальных правовых актов муниципального образования «Молчановский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru). | Опубликование в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) в разделе «Нормативно-правовые акты» | В течение 5 дней со дня подписания |  |  | ОЭАиП |
| 3.8 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол заседания Координационного совета | 30.09.2018 | 10.10.2018 |  | Координационный совет |
| 3.9 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики Экспертной группой | Заключение экспертной группы | 10.10.2018 | 10.11.2018 |  | Проектный офис |
| 4 | Муниципальная практика № 6 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации Молчановского района от 02.02.2017 № 71 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Молчановский район» утверждены: Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Молчановский район», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами в муниципальном образовании «Молчановский район» обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Молчановский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уполномоченным органом определен ОЭАиП Администрации Молчановского района. На официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) создан раздел «Оценка регулирующего воздействия». |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
| 4.1 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол заседания Координационного совета | 01.10.2017 | 20.10.2017 |  | Координационный совет |
| 4.2 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики | Заключение экспертной группы | 20.10.2017 | 20.11.2017 |  | Проектный офис |
| 5 | Муниципальная практика №7 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально – частного партнерства |  |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния: Задачами реализации проектов муниципально-частного партнерства являются - привлечение частных инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования; - обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; - определение уполномоченного органа; - определение перечня объектов муниципально-частного партнерства. |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района Д.Г.Паульзен – Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района |
| 5.1 | * Данные мероприятия будут разработаны во втором полугодии 2018 года после утверждения механизма внедрения практики на региональном уровне. |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная практика №8 Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |  |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния: Ежегодно Глава Молчановского района выступает перед депутатами Думы Молчановского района Томской области и на сходах граждан с отчетом об итогах социально-экономического развития района, а также с докладом о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и их планируемых значениях на 3-летний период, в которых отражена и инвестиционная деятельность Администрации Молчановского района. Отчет и доклад печатаются в СМИ и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) в разделе «Органы местного самоуправления», вкладке «Администрация Молчановского района». Предлагается усилить блок путем освещения основных направлений инвестиционной деятельности и планах инвестиционного развития. |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
| 6.1 | Подготовка ежегодного инвестиционного послания | Разработано инвестиционное послание | 20.02.2018 | 20.03.2018 |  | ОЭАиП |
| 6.2 | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта ежегодного инвестиционного послания | Протокол Координационного совета | 20.03.2018 | 30.03.2018 |  | Координационный совет |
| 6.3 | Доработка проекта ежегодного инвестиционного послания в соответствии с протокольным заключением Координационного совета | Проект доработан | 30.03.2018 | 10.04.2018 |  | ОЭАиП |
| 6.4 | Выступление Главы Молчановского района перед депутатами Думы Молчановского района Томской области | Проведено Собрание Думы Молчановского района с выступлением Главы Молчановского района | 10.04.2018 | 10.05.2018 |  | Глава Молчановского района |
| 6.5 | Размещение послания в открытом доступе: печать в СМИ, размещение на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) | Послание размещено в открытом доступе | 10.04.2018 | 10.05.2018 |  | ОЭАиП |
| 6.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол заседания Координационного совета | 10.05.2018 | 01.06.2018 |  | Координационный совет |
| 6.7 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики | Заключение экспертной группы | 01.06.2018 | 01.07.2018 |  | Проектный офис |
| 7 | Муниципальная практика №11 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния: На территории района осуществляет деятельность ООО «Центр поддержки малого предпринимательства и консультирования селян», который выполняет роль сервисного центра для малого бизнеса. Ежегодно проводятся мастер-классы, семинары, традиционные совещания с субъектами малого предпринимательства, где подводятся итоги деятельности за год, рассказывается об изменениях законодательства, касающегося предпринимательской деятельности. Кроме того, с целью информирования субъектов предпринимательской деятельности на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) создан раздел «Малый бизнес», где размещается актуальная информация. Периодически информация для субъектов МСП публикуется в СМИ. Администрацией Молчановского района и ОГКУ «ТО МФЦ» подписано Соглашение о взаимодействии по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В МФЦ предоставляется следующий перечень муниципальных услуг: - 1.Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций; - 2. Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества; - 3. Прием заявлений, постановка на учет с целью дальнейшего зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады); - 4. Зачисление в общеобразовательные учреждения Молчановского района; - 5. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей; - 6. Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-правового характера); - 7. Перевод земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения; - 8. Предоставление гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без проведения торгов, в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Молчановский район»; - 9. Рассмотрение заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Молчановский район». В настоящее время в ОГКУ «ТО МФЦ» по Молчановскому району доступна услуга «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
| 7.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, оказываемых ОГКУ «ТО МФЦ» путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru). | Информация размещена на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru) | 01.11.2017 | 01.12.2017 |  | ОЭАиП |
| 7.2 | Проведение ООО «Центр поддержки малого предпринимательства и консультирования селян» мастер-классов, семинаров и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведены мастер-классы, семинары и др. | На постоянной основе |  |  | ООО «Центр поддержки малого предпринимательства и консультирования селян» |
| 7.3 | Оказание государственных и муниципальных услуг ОГКУ «ТО МФЦ» | Услуги оказаны | На постоянной основе |  |  | ОГКУ «ТО МФЦ» |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол заседания Координационного совета | 01.12.2017 | 01.01.2018 |  | Координационный совет |
| 7.5 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики | Заключение экспертной группы | 01.01.2018 | 01.02.2018 |  | Проектный офис |
| 8 | Муниципальная практика №12 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оценка текущего состояния: Постановлением Главы Молчановского района от 25.12.2008 №588 создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района. К основным функциям Совета относятся: 1) участие в разработке, координации и реализации муниципальной программы развития малого предпринимательства в Молчановского районе; 2) выявление и анализ административных барьеров на пути развития предпринимательства и разработка рекомендаций по их устранению; 3) содействие созданию и деятельности общественных объединений (союзов, ассоциаций) субъектов малого и среднего предпринимательства; 4) подготовка и общественная экспертиза проектов нормативных документов, затрагивающих интересы предпринимательства; 5) подготовка и проведение конференций, совещаний, семинаров и других организационных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и иных заинтересованных структур; 6) выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Координационного совета. Необходимо актуализировать Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района, а также наделить полномочиями по улучшению инвестиционного климата, разработке инвестиционной политики и проведению общественной экспертизы внедрения муниципальных практик. |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
| 8.2 | Подготовка проекта о внесении изменений в Постановление Главы Молчановского района от 25.12.2008 №588 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района» в части изменения целей и задач, функций и состава. | Принято постановление Администрации Молчановского района о внесении изменений в Постановление Главы Молчановского района от 25.12.2008 №588 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района» | 01.09.2017 | 20.09.2017 |  | ОЭАиП |
| 8.3 | Проведение предварительной общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов | Протокол Координационного совета | 20.09.2017 | 10.10.2017 |  | Координационный совет |
| 8.4 | Доработка проектов нормативных правовых актов в соответствии с протокольным заключением Координационного совета | Нормативные правовые акты доработаны и размещены на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru), в разделе «Нормативно-правовые акты» | 10.10.2017 | 01.11.2017 |  | ОЭАиП |
| 8.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол заседания Координационного совета | 01.11.2017 | 20.11.2017 |  | Координационный совет |
| 8.6 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики | Заключение экспертной группы | 20.11.2017 | 20.12.2017 |  | Проектный офис |
| 9 | Муниципальная практика №14 Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния: Постановлением Главы Молчановского района от 01.02.2006 №11 утверждено Положение об отделе экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района. В функции отдела касательно инвестиционной деятельности входят: -участие в подготовке и реализации положений по общим направлениям финансовой, налоговой, инвестиционной, ценовой, денежно – кредитной политики на территории Молчановского района; -разработка и реализация мер по стимулированию инвестиционной активности на территории Молчановского района, изучение спроса на инвестиции, проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов. Необходимо актуализировать Положение об отделе экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района. |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
| 9.1 | Подготовка проекта о внесении изменений в постановление Главы Молчановского района от 01.02.2006 №11 в части общих положений, основных функций и задач отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района. | Принято постановление Администрации Молчановского района о внесении изменений в Постановление Главы Молчановского района от 01.02.2006 №11 «Об утверждении Положения об отделе экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района» | 15.09.2017 | 25.09.2017 |  | ОЭАиП |
| 9.2 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Протокол заседания Координационного совета | 25.09.2017 | 25.10.2017 |  | Координационный совет |
| 9.3 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Заключение экспертной группы | 25.10.2017 | 25.11.2017 |  | Проектный офис |
| 10 | Муниципальная практика №23 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Молчановский район» утверждена и действует муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 - 2022 годы», включающая подпрограмму «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район». Цель подпрограммы - развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район», задача - профессиональное развитие муниципальных служащих МО «Молчановский район». Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Повышение квалификации работников органов местного самоуправления Молчановского района осуществляется на принципах обязательности, периодичности и целевой направленности, в соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками. |  |  |  |  | В.Ю.Палосон – Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике Е.В.Щедрова - Начальник ОЭАиП Администрации Молчановского района |
| 10.1 | Участие сотрудников отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района в тренингах, курсах, семинарах по профильной теме | Получено документов об участии | постоянно |  |  | ОЭАиП |
| 10.2 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики Координационным советом | Протокол заседания Координационного совета | 01.08.2018 | 01.09.2018 |  | Координационный совет |
| 10.3 | Проведение ведомственной экспертизы внедрения муниципальной практики | Заключение экспертной группы | 01.09.2018 | 01.10.2018 |  | Проектный офис |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района                                                                                                                                               А.П.Жмыхов