Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Молчановский район», утвержденного Распоряжением Администрации Молчановского района

от 01.07.2021 № 193-р «О внесении изменения в распоряжение от 27.03.2020 № 63-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Молчановский район»

по итогам работы за 2021 год

1. Рынок ***розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами***

*(наименование рынка)*

1.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, % | 81% | 100% | 82% |

*\*пояснить, если не выполнено*

1.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2020-2022 годы | В 2021 году в Администрацию Молчановского района субъекты малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами не обращались.  |

2. Рынок ***теплоснабжения (производство тепловой энергии)***

*(наименование рынка)*

2.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), % | 100% | 100% | 100% |
| Доля организаций частной собственности в сфере теплоснабжения, %  | 100% | 100% | 100% |
| Ремонт инженерных сетей теплоснабжения (км.) | 0,5 км. | 0,5 км. | 0,5 км. |

*\*пояснить, если не выполнено*

2.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет, снижение доли бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры | Постоянно | Проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения. |
| 2. | Организация разработки документации для заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения (финансово-экономические модели, шаблоны соглашений, проведение инвентаризации объектов систем теплоснабжения, корректировка схем теплоснабжения) | Постоянно | Разрабатывается документация для заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения (пункт 1.) |
| 3. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения | Постоянно | В 2021 году не проводился. Запланирован на 2022 год. |

3. Рынок ***производства электрической энергии(мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)***

*(наименование рынка)*

3.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля организаций частной формы собственности на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, % | 100% | 100% | 100% |

*\*пояснить, если не выполнено*

2.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Мониторинг фактического состояния рынка производства электрической энергии (мощности) | 2020-2022 годы | Проведен мониторинг фактического состояния рынка производства электрической энергии. |

4. Рынок ***оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок***

*(наименование рынка)*

4.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100% | 100% | 100% |

*\*пояснить, если не выполнено*

4.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Оказание информационной поддержки по процедуре выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Постоянно | На официальном сайте Администрации Молчановского района размещена ссылка на сайт Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области с содержанием необходимой информации по процедуре выдачи лицензии. |
| 2. | Организация мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Постоянно | Сформирован [реестр действующих разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории](https://kl.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/taxi%2871%29.XLS) муниципального образования «Молчановский район», а также реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по виду деятельности с ОКВЭД 49.32. Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.Проведен рейд по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков на территории муниципального образования «Молчановский район» |

5. Рынок ***оказания услуг по ремонту автотранспортных средств***

*(наименование рынка)*

5.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, % | 100% | 100% | 100% |

*\*пояснить, если не выполнено*

5.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Проведение мониторинга и формирование перечня организаций, оказывающих услуги на рынке ремонта автотранспортных средств муниципального образования «Молчановский район» | 2020-2022 годы | Проведен мониторинг и сформирован перечень организаций, оказывающих услуги на рынке ремонта автотранспортных средств муниципального образования «Молчановский район». Информация направлена в Департамент потребительского рынка Администрации Томской области. |

6. Рынок ***кадастровых и землеустроительных работ***

*(наименование рынка)*

6.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, % | 100% | 100% | 100% |

*\*пояснить, если не выполнено*

6.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Мониторинг рынка кадастровых и землеустроительных работ | 2020-2022 годы | Проведен мониторинг рынка кадастровых и землеустроительных работ. На территории муниципального образования «Молчановский район» услуги по кадастровым и землеустроительным работам оказывают 2 субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные за пределами Молчановского района. |

7. Рынок ***обработки древесины и производства изделий из дерева***

*(наименование рынка)*

7.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, % | 100% | 100% | 100% |

*\*пояснить, если не выполнено*

7.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | 2020-2022 годы | Администрация Молчановского района организовывает участие производителей изделий из дерева в ярмарках выходного дня. В 2021 году организовано и проведено 4 ярмарки выходного дня.  |

8. Рынок ***строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства***

*(наименование рынка)*

8.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, % | 100% | 100% | 100% |

*\*пояснить, если не выполнено*

8.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке строительства | 2020-2022 годы | Проведен мониторинг текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке строительства. На рынке строительства объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Молчановский район» осуществляют деятельность 3 субъекта  |
| 2.  | Оказание информационных и консультационных услуг для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2020-2022 годы | Специалисты Администрации Молчановского района на постоянной основе оказывают информационные и консультационные услуги хозяйствующим субъектам частной формы собственности, желающим работать на рынке строительства. |

9. Рынок ***выполнения работ по благоустройству городской среды***

*(наименование рынка)*

9.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* | План на 01.01.2023 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед. | 0 | 2 | 2 |
| Количество проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования, ед. | 1 | 3 | 1 |

*\*пояснить, если не выполнено*

9.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий, применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | 2020-2022 годы | Аукцион в электронном виде по благоустройству территории общего пользования в с. Могочино - "Парк культуры и отдыха" (3 этап) расположенный по адресу: ул. Заводская 3, с.Могочино, Молчановский район, Томская область проведен в декабре 2020 года. 3 этап проекта реализован в 2021 году |
| 2.  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, в т.ч. в рамках инициативного бюджетирования | 2020-2022 годы | В 2021 году установлена «Стела Памяти» участникам ВОВ в с. Могочино, ограждена территория кладбища в с. Нарга, обустроена спортивно-игровая площадка в с. Сулзат.Реализован второй этап по благоустройству зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново. Установлено ограждение, освещение, видеонаблюдение. Реализован 3-ий этап по благоустройству территории «Парка» в с. Молчаново. Установлены скамейки, пешеходные дорожки, деревянная сцена, наружное электроосвещение |

Информация о реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в **муниципальном образовании «Молчановский район»**

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации  | Информация об исполнении  |
| 1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» о развитии конкуренции | Постоянно | На официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» размещена актуальная информация о развитии конкуренции |
| 2. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования «Молчановский район», в том числе путем проведения опросов | Ежегодно (IV – квартал) | Проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования «Молчановский район» (проведен опрос) |
| 3. | Анализ потребности на товарных рынках муниципального образования «Молчановский район» в кадрах | Ежегодно (январь 2022) | Проведен анализ потребности на товарных рынках муниципального образования «Молчановский район» в кадрах. Информация направлена в Департамент профессионального образования Томской области |
| 4. | Информационно-методическое, методологическое обеспечение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и товаропроизводителей, в том числе из числа субъектов малого предпринимательства, по вопросам их участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью повышения конкурентоспособности | 2020-2022 годы | На постоянной основе специалистами Администрации Молчановского района организовано информационно-методическое, методологическое обеспечение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и товаропроизводителей, в том числе из числа субъектов малого предпринимательства, по вопросам их участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью повышения конкурентоспособности |
| 5. | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства | Постоянно | На официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» размещается актуальная информация о формах поддержки субъектов малого предпринимательства |
| 6. | Актуализация нормативных правовых актов в связи с введением специального налогового режима «налог на профессиональный доход» | 2021-2022 годы | Утверждено Решением Думы Молчановского района от 27.05.2021 года № 18 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования «Молчановский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 7. | Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Молчановский район» и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Молчановский район» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов | 2020-2022 годы | Принято постановление от 08.02.2021 № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации Молчановского района от 02 февраля 2017 г. № 71 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Молчановский район», в соответствии с которым оценке подлежат положения, которые могут способствовать ограничению конкуренции. |
| 8. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Молчановский район» | Постоянно | На официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» размещается информация о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Молчановский район» |
| 9. | Организация ярмарок выходного дня, организация участия товаропроизводителей в районных областных, региональных мероприятиях (выставочных, презентационных, дегустационных, ярмарочных) | Постоянно | В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и ряда введенных ограничений, в течение 2021 года на территории Молчановского района количество организованных ярмарок «Выходного дня» сократилось, всего было организовано и проведено 4 ярмарки. Также в 2021 году организовано участие личных подсобных хозяйств, фермеров и индивидуальных предпринимателей района в расширенной торговле урожаем картофеля и овощей в г. Томске, где успешно реализовывалась продукция собственного производства.  |
| 10. | Опубликование и актуализация на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | Постоянно | На официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» опубликована актуальная информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц. |
| 11. | Участие в семинарах, вебинарах, выездных мероприятиях по вопросам развития конкуренции | По мере необходимости | Специалисты Администрации Молчановского района приняли участие в 2 онлайн-семинарах на темы «Стандарт развития конкуренции: итоги реализации в 2020 году, приоритетные направления деятельности в 2021 году», «Актуальные вопросы развития конкуренции в Томской области». |